## 凯健养老官网SEO
【凯健养老】搜索引擎优化服务内容及绩效KPI （12个月）
总服务 | 时间 | 服务 |  | 工作内容 |  | 工作详情 | 后期工作 | 效果KPI | 数量/月 | 单价/月 | 项目总费用 | 备注
官网优化 | 2021年8月-2022年7月 | 网站基础优化-操作期 |  | 时间周期：3个月 1、关键词分析 2、定制目标官网SEO策略 3、站内优化方案 方案建议包含：关键词优化建议；架构优化建议；内容优化建议；链接优化建议；CMS系统优化建议； |  | 具体站内策略： TDK、注释、meta； 树型扁平化、面包屑、URL、sitemap、站内地图； 内容文字、站内导航、站内推荐、外链现状；提供官网域名及服务器设置、Robots文件设置、Sitemap设置、404页面设置等基础优化解决方案 | 1、配合技术进行SEO方案修改； 2、执行后进行优化监测，沟通； 3、在站内优化结束后，如后期要根据关键词进行微调，可在根据现状进行微调； 4、根据SEO需求进行板块改造，丰富网站板块内容 | 1、纯人工优化，撰写优化方案 2、维护网站从里到外的质量，让网站真正符合搜索引擎指南； 3、提供用户在官网体验 | 1 | 10000 | 30000
|  | 网站基础优化-维护期 |  | 时间周期：9个月 1、关键词分析 2、定制目标官网SEO策略 3、站内优化方案 方案建议包含：关键词优化建议；架构优化建议；内容优化建议；链接优化建议；CMS系统优化建议； |  | 具体站内策略： TDK、注释、meta； 树型扁平化、面包屑、URL、sitemap、站内地图； 内容文字、站内导航、站内推荐、外链现状；提供官网域名及服务器设置、Robots文件设置、Sitemap设置、404页面设置等基础优化解决方案 | 1、配合技术进行SEO方案修改； 2、执行后进行优化监测，沟通； 3、在站内优化结束后，如后期要根据关键词进行微调，可在根据现状进行微调； 4、根据SEO需求进行板块改造，丰富网站板块内容 | 1、纯人工优化，撰写优化方案 2、维护网站从里到外的质量，让网站真正符合搜索引擎指南； 3、提供用户在官网体验 | 1 | 3000 | 27000
|  | 关键词排名优化及维护 | 外链建设 | 时间周期：12个月 站外外链建设 |  | 外链建设平台： 1、分类信息平台；分类目录 2、博客；论坛；贴吧；SNS平台等 | 1、调整外链发布策略 2、提供发布平台，链接，标题，收录率等详情数据清单 | 1、纯人工挑选平台进行发布 2、平均每月发布100条，共计1200条 | 100 | 1300 | 15600 | 发布的外链中带有凯健养老的链接
|  |  | 反链资源 | 时间周期：12个月 站外反链建设 |  | 反链建设平台： 1、高权重新闻、门户等网站 2、同行业网站 | 1、调整反链资源策略 2、提供反链的标题、链接、权重等详细信息 | 1、纯人工挑选平台 2、平均每月发布5条 3、反链数量并非每个月数量累加 | 5 | 2800 | 33600 | 反链网站最低权重1
|  | 官网认证 | 官网认证 | 百度网页蓝色“官方”标识显示、企业名片 |  |  | / | / | / | / | 28000 | ／
|  | 新闻发布 | 新闻发布 | 在权重类新闻媒体平台进行发布，并根据平台进行差异化修改 |  |  | / | / | 8 | 1200 | 14400 | ／
|  | 问答优化 | 问答撰写 | 结合目标关键词，撰写问答，内容进行SEO植入。 |  |  | / | / | 5 | 1200 | 14400 | ／
|  |  | 问答发布 | 在百度知道，新浪爱问、百度贴吧等问答平台发帖 |  |  | / | / | 5 |  |  | ／
|  | 百度百科 | 百科修改 | 配合需求修改更新百度百科内容，需甲方提供修改文案具体内容，赠送3篇新闻佐证，超出部分按每篇2500元计费 |  |  | / | / | / | / | 12000 | ／
|  | 优化工具 | 优化工具服务 | 时间周期：12个月 使用百度站长平台提供的各项功能，协助客户做好各项站点优化工作。 |  |  | 充分适应百度站长工具/熊掌号工具功能辅助网站优化工作 | 百度站长工具、熊掌号 | 1 | 免费 | 免费 | ／
|  | 网址 |  |  | http://www.kaijiancare.com
|  |  |  | 第1季度 | 百度PC |  |  | 百度Mob |  |  | 效果金总和 | ／
[5 empty] | 关键词首页：15个 关键词前三页：38个 |  |  | 关键词首页：15个 关键词前三页：36个
[5 empty] | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 2000
|  |  |  | 第2季度 | 百度PC |  |  | 百度Mob |  |  | 效果金总和
[5 empty] | 关键词首页：18个 关键词前三页：40个 |  |  | 关键词首页：17个 关键词前三页：38个
[5 empty] | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 4000
|  |  |  | 第3季度 | 百度PC |  |  | 百度Mob |  |  | 效果金总和
[5 empty] | 关键词首页：22个 关键词前三页：44个 |  |  | 关键词首页：20个 关键词前三页：41个
[5 empty] | 3500 |  |  | 3500 |  |  | 7000
|  |  |  | 第4季度 | 百度PC |  |  | 百度Mob |  |  | 效果金总和
[5 empty] | 关键词首页：26个 关键词前三页：48个 |  |  | 关键词首页：24个 关键词前三页：45个
[5 empty] | 4400 |  |  | 4400 |  |  | 8800
效果金结算方式：效果金按实际比例支付，当60%≤实际达成率<100%时，则效果金按达成比例支付；当实际达成率＜60%时，则对应效果费为0；当实际达成率≥100%时，全额支付对应效果金，超出部分视为赠送；
含税6%费用 | [7 empty] | 196800
壹沓合作价 | [7 empty] | 127920

## 官网优化关键词
关键词
养老院
敬老院
养老院价格
养老院一个月多少钱
上海养老院
老人护理
老年人服务
敬老院价格
养老院收费标准
不能自理老人养老院
养老院哪家好
宁波养老院
苏州养老院
上海的养老院
上海高档养老院
上海高端养老院
上海高端养老院排名
上海高端养老院一览表
上海敬老院
上海敬老院价格
上海五星级养老院
上海养老院费用
上海养老院价格
上海养老院价格一览表
上海养老院排名
上海养老院排名及价格
上海养老院收费
上海养老院收费标准
上海养老院一览表
不能自理养老院
高档的养老院
高档老人院价格
高档养老院
高档养老院费用
高档养老院价格表
高档养老院收费
高端养老机构
高端养老院
高端养老院收费
豪华养老院
家庭式养老院
老年公寓养老院多少钱
老年护理院
老年养老院
临终关怀养老院
失智老人养老院
五星级养老院
养老院的费用
养老院的价格
养老院费用
养老院价格表
养老院价钱
养老院排名
养老院收费价格表
养老院一年多少钱
住养老院的费用标准
补充关键词
高端养老社区
养老院
养老院费是多少
中高端养老院
上海高档养老院价格
上海养老院有那些
上海 养老
临终关怀
老人养老
养老服务
个人养老
养老院一个月多少钱
养老
徐汇养老院
养老院高端
养老价格
养老服务公司
连锁养老院
哪里的养老院的好
养老院收费标准
上海徐汇区养老院
高端老年护理院
高端养老院
高档养老院收费
养老护理
哪里养老院养老院好
帕金森综合症
上海浦东养老院
上海养老社区
高档养老院价格
养老院收费价格
高端老年公寓
老年公寓
上海养老院价格
上海养老网
临终关怀养老院
上海护理院
上海敬老院价格
上海 浦东 养老院
上海老人养老方式
怎么养老
上海最贵的养老院
养老社区
护理院
老年人痴呆症
豪华养老院
养老院价格表
护理与康复
上海养老机构
高端养老
上海养老公寓
五星级养老院
附近养老院价格表

## 凯健SEM
凯健华展项目百度广告
功能分类 | 产品 | 推广周期（1年） | 计费单位 | 报价 | 数量
SEM | 后台数据巡查 | 2名工作人员工作日每天三次后台巡查投放数据，根据实际投放情况进行账户调整 |  | 投放金额的25%
| 报告 | 每周提供后台搜索词、关键词报告、流量和咨询量报告
| 广告优化 | 账户操作、策略、优化
总价 |  |  |  | 投放金额的25%
壹沓合作价 |  |  |  | 投放金额的16.25%