## 附件1 麦田（预结算对比）
肺癌筛查防治行动的筛查活动-结算
|  |  |  | 报价 |  |  |  |  | 结算
Item No. 项目编号 | Description 费用描述 |  | Unit 单位 | 请 | QTY 数量 | 次数 | Total 预算总价 | Remark 备注 | Unit Price (exclu.TAX) 单价（不含税） | QTY 数量 | 次数 | Total 结算总价 | Remark 备注 | Ratecard | 预算-结算 | 超支/结余占比 | 超支/结余原因解释 | 资料审阅
1 | Transportation-交通
1-1 | 项目总监火车票 | 前期场地考察，按35个地点算，实报实销 | 次 | 200 | 2 | 35 | 14000 | 实报实销 |  |  |  | 16360 | 上海往返山东、重庆、湖北高铁和机票、日常交通，按实际发生结算 |  | -2360 | -16.86% | 按照发票结算
1-2 | 媒体服务 火车票 | 2人，江苏 浙江和上海往返 | 次 | 60 | 4 | 2 | 480 | [7 empty] | 480 | 100% | 无
1-3 | 媒体服务 机票 | 2人，2个地点和上海往返 | 次 | 2000 | 4 | 2 | 16000 |  |  | 2 | 2 | 4400 | 青岛、重庆、武汉，按实际发票结算 |  | 11600 | 72.5% | 按实际发生发结算 | 金额一致，但均未提供机票照片，仅提供了订单截图、发票
1-4 | 启动仪式 机票 | 上海到全国，1人 | 次 | 2000 | 2 | 4 | 16000 |  |  | 2 | 2 | 2490 | 上海往返青岛和重庆，按实际发票结算 |  | 13510 | 84.44% | 按实际发生发结算 | 金额一致，但均未提供机票照片，仅提供了订单截图、发票
Sub-total | [6 empty] | 46480 |  |  |  | Sub-total | 23250
2 | Accommodation-住宿
2-1 | 项目总监住宿 | 前期场地考察，按35个地点算，实报实销 | 间/晚 | 300 | 1 | 35 | 10500 | [7 empty] | 10500 | 100% | 无
2-2 | 司机住宿 | 1间，120天 | 间/晚 | 300 | 1 | 120 |  | 费用另计
2-3 | 活动执行人员住宿 | 2间，120天 | 间/晚 | 300 | 2 | 120 | 72000 | 长时间在外地，执行间隙也无法回家，需要住宿 | 300 |  |  | 23479 |  | 300 | 48521 | 67.39% | 按照发票结算
2-4 | 启动仪式 住宿 | 1间2晚 | 间/晚 | 300 | 2 | 4 | 2400 |  |  |  |  | 1157 | 青岛、重庆，按实际发票结算 | 300 | 1243 | 51.79% | 按照发票结算
2-5 | 媒体服务 住宿 | 住宿，2人住宿，4个地点 | 间/晚 | 300 | 1 | 4 | 1200 |  |  |  |  | 944 | 青岛、重庆、武汉，按实际发票结算 | 300 | 256 | 21.33% | 按照发票结算
Sub-total | [6 empty] | 86100 |  |  |  | Sub-total | 25580
3 | Catering-餐饮
3-1 | 活动现场人员餐费 | 7人 | 人/天 | 45 | 7 | 100 | 31500 |  | 45 | 7 | 99 | 31185 |  | 45 | 315 | 1% |  | 发票不足
3-2 | 司机餐费 | 2人 | 人/天 | 45 | 2 | 120 |  | 费用另计
3-3 | 启动仪式 餐费 | 1人2天 | 人/天 | 45 | 2 | 4 | 360 |  | 45 | 2 | 2 | 180 | 1人2天，青岛和重庆 | 45 | 180 | 50% | 按实际发生发结算
3-4 | 媒体服务 餐费 | 4个地点，2人2天 | 人/天 | 45 | 4 | 4 | 720 |  | 45 | 2 | 3 | 270 | 1人2天，青岛和重庆和武汉 | 45 | 450 | 62.5% | 按实际发生发结算
Sub-total | [6 empty] | 32580 |  |  |  | Sub-total | 31635
4 | Mobile CT vehicle rental-筛查车租赁
4-1 | 筛查车按月租赁，含车辆养护费 |  | 月 | 150000 | 1 | 4 |  | 费用另计
4-2 | 筛查车油费,按实际发票结算 |  | 月 | 6500 | 1 | 4
4-3 | 筛查车过路费,按实际发票结算 |  | 月 | 5000 | 1 | 4
4-4 | 筛查车停车费,按实际发票结算 |  | 月 | 800 | 1 | 4
4-5 | 司机工资 | 2人，4个月 | 人/月 | 10000 | 2 | 4
4-6 | 司机补贴，按照实际支付金额结算，需要付款凭证 | 2人，外地出差补助每人每天100元补贴，节假日上班还有加班费，计算方式是按实际结算月薪工资除以正常上班时间22天，再乘以加班天数，法定节假日按国家规定执行 | 人/天 | 100 | 2 | 120
Sub-total | [10 empty] | Sub-total
5 | Project planning and overall preparation-项目策划沟通和筹备
5-1 | 执行方案 | 项目执行SOP方案更新 | 次 | 2000 | 1 | 5 | 10000 | 及时收集执行过程中医院、基金会、AZ的反馈和建议，更新执行方案和流程更新 | 2000 | 1 | 5 | 10000 |  | 2000 | 0 | 0%
5-2 | 文案撰写 | 资深文案，宣传文案撰写和修改 | 小时 | 400 | 5 | 40 | 80000 | 每个筛查点，执行前期2种宣传海报的文案，预计500字 | 400 | 5 | 1 | 2000 | 山东14个点，重庆2个点，湖北10个点 | 400 | 78000 | 97.5% | 实际26个筛查点
5-3 | 项目报告 | 医学总监，学术报告撰写 | 小时 | 549 | 27 | 2 | 29646 | 撰写和修改，预计1万字 | 549 | 27 | 2 | 29646 |  | 550 | 0 | 0%
5-4 | 医学支持 | 医学总监，医学内容资料查询和PPT撰写 | 小时 | 549 | 42 | 2 | 46116 | 一套预计35P，两套，查询100+篇文献资料 | 549 | 42 | 2 | 46116 |  | 550 | 0 | 0%
5-5 | 衍生设计 | 针对已有设计的修改含海报、展架、KT板、台卡等等，每个地点收取 | 次 | 2000 | 1 | 40 | 80000 | 40是单个筛查点数量 | 2000 | 1 | 26 | 52000 | 山东14个点，重庆2个点，湖北10个点 | 2000 | 28000 | 35% | 实际26个筛查点
5-6 | 前期场地考察及测量 | 高级项目经理，负责前期项目流程和活动筹备执行的沟通，按筛查地点计算 | 小时 | 386 | 19 | 40 | 293360 |  | 386 | 19 | 26 | 190684 | 山东14个点，重庆2个点，湖北10个点 |  | 102676 | 35% | 实际26个筛查点
5-7 | 筛查人数统计、报告撰写 | 高级项目经理，负责数据查询、统计录入、报告撰写 | 人/月 | 386 | 30 | 4 | 46320 | D列为每月，F列是每月15小时和G列是按照4个月计算 | 386 | 30 | 8 | 92640 | 新增1人，实际2人4个月（9-12月） |  | -46320 | -100% | 实际工作量很大，新增1人，实际2人4个月（9-12月），包括每场筛查的预约功能开通，筛查数据统计、整理，每场活动资料整理、每个省筛查的项目报告制作
5-8 | H5数据存储 | 按1年3万数据量 | 年 | 35000 | 1 | 1 | 35000 | 存储H5问卷预约的个人信息和问卷结果 | 35000 | 1 | 1 | 35000 |  |  | 0 | 0%
5-9 | 短信服务 | 手机验证短信、预约提醒短信：服务包包括短信接口开发、签名管理、40000条短信推送 | 服务包 | 4000 | 1 | 1 | 4000 |  | 4000 | 1 | 1 | 4000 |  |  | 0 | 0%
| 大巴CT车车贴 | 车贴设计，修改，完稿 | 小时 | [5 empty] | 240 | 18 | 2 | 8640 | 新增需求，两辆车，山东和重庆，每辆车贴2次 |  | -8640 | 新增 | 根据要求，新增CT大巴车外观设计
|  | 大巴车两面车贴制作，车长12米，高3.6米 | 平方米 | [5 empty] | 150 | 42 | 4 | 25200 |  |  | -25200 | 新增 | 两辆车贴了车贴，包括打样、制作、调整、运输、贴车贴等工作
|  | 物料运输费 | 次 | [5 empty] | 1000 | 4 | 4 | 16000 |  | 1000 | -16000 | 新增
|  | 车贴工人，6工 | 人/工 | [5 empty] | 190 | 6 | 2 | 2280 |  |  | -2280 | 新增
Sub-total | [6 empty] | 624442 |  |  |  | Sub-total | 514206
6 | Speaker Fee-讲课费
6-1 | CT技师 | 劳务费，预估每个筛查点每人执行三天，每天1000元，三天实际支出3550元，按实际发生结算 | 人/3天 | 3550 | 1 | 34 | 120700 | 预估，按实际发生结算；是给到当地医院的医生劳务费 |  |  |  | 58466.67 | 山东33场，37个医生劳务费，按实际发生结算，有协议有付款凭证 |  | 182933.33 | 65.76% | 按照实际支付劳务费结算
6-2 | AI读片师 | 劳务费，预估每个筛查点每人执行三天，每天1000元，费用含税，三天实际支出3550元，含实际发生结算 | 人/3天 | 3550 | 1 | 34 | 120700
6-3 | 医生讲课费-启动仪式 | 税后2000元一人，实际支出2300元一人 | 人 | 2300 | 4 | 4 | 36800 | 预估，按实际发生结算 | [6 empty] | 36800 | 100%
Sub-total | [6 empty] | 278200 |  |  |  | Sub-total | 58466.67
7 | Mobile CT vehicle screening Material-筛查执行-物料采购和制作-一次性采购、按地点采购，按场（天）采购
7-1 | 踏步梯 | 47CM*45CM*46CM,不锈钢双层踏步梯。供患者上CT机检查使用 | 个 | 500 | 2 | 1 | 1000 |  | 500 | 2 | 1 | 1000 | 物料用于2辆CT车 |  | 0 | 0%
7-2 | 一米栏 |  | 个 | 150 | 20 | 1 | 3000 |  | 150 | 20 | 2 | 6000 |  |  | -3000 | -100% | 实际两辆车，物料增加
7-3 | 垃圾筒 | 40L，可分类垃圾桶 | 个 | 150 | 6 | 1 | 900 |  | 150 | 6 | 1 | 900 |  |  | 0 | 0%
7-4 | 垃圾袋 | 40L垃圾袋，30个/包 | 元/包 | 18 | 30 | 1 | 540 |  | 18 | 30 | 1 | 540 |  |  | 0 | 0%
7-5 | 卷线盘 | 50米卷线盘1个，3米插线板1个，PVC压线槽10个 | 个 | 2500 | 1 | 1 | 2500 |  | 2500 | 1 | 2 | 5000 |  |  | -2500 | -100% | 实际两辆车，物料增加
7-6 | 车内提示贴 | 90*60CM | 个 | 50 | 3 | 1 | 150 |  | 50 | 3 | 2 | 300 |  | 80 | -150 | -100% | 实际两辆车，物料增加
7-7 | 门型展架 | 0.8M*1.8M，高清画面，1个筛查流程，1个防疫，1个肺小结节科普，1个AI，1个患教 | 个 | 80 | 5 | 20 | 8000 | 普通质量的展架，执行过程中和转场过程中容易损耗，根据实际执行需要增加制作数量 | 80 | 5 | 30 | 12000 |  | 80 | -4000 | -50% | 实际两辆车，物料增加
7-8 | 画架KT板 | 0.6M*0.9M，分布展架，4个分步流程+1个筛查须知+1个警告标语 | 个 | 80 | 6 | 20 | 9600 | 同上 | 80 | 6 | 30 | 14400 |  | 80 | -4800 | -50% | 实际两辆车，物料增加
7-9 | 工作服 | 每月买 | 件 | 150 | 30 | 1 | 4500 | 运动型外套 | 135 | 30 | 2 | 8100 |  |  | -3600 | -80% | 实际两辆车，物料增加
7-10 | 遮阳帽 | 户外使用 | 个 | 40 | 10 | 1 | 400 |  | 40 | 10 | 2 | 800 |  |  | -400 | -100% | 实际两辆车，物料增加
7-11 | 防晒衣 |  | 件 | 80 | 30 | 1 | 2400 |  | 80 | 30 | 2 | 4800 |  |  | -2400 | -100% | 实际两辆车，物料增加
7-12 | 粘衣钩 | CT室中供患者挂衣服使用 | 个 | 15 | 4 | 1 | 60 |  | 15 | 4 | 1 | 60 |  |  | 0 | 0%
7-13 | 电视机 55寸 | 使用1台，后续计划采购3台，户外执行，暴雨台风等等外界因素导致电器很容易损耗 | 个 | 5000 | 4 | 1 | 20000 |  | 5000 | 4 | 1 | 20000 |  |  | 0 | 0%
7-14 | 电线 | 2根20米 1平方电源线，备用2根 | 根 | 144 | 2 | 2 | 576 |  | 144 | 2 | 2 | 576 |  |  | 0 | 0%
7-15 | 漏电宝 | 用2个，备用2个 | 个 | 112 | 2 | 2 | 448 |  | 112 | 2 | 2 | 448 |  |  | 0 | 0%
7-16 | 打印机 | 惠普激光打印机，多功能一体机（打印，复印，扫描）使用1台，备用1台 | 台 | 3500 | 2 | 1 | 7000 |  | 3500 | 2 | 1 | 7000 |  |  | 0 | 0%
7-17 | 订书机 | 钢制耐用办公订书机，用以装订《知情同意书》 | 个 | 40 | 2 | 1 | 80 |  | 40 | 2 | 2 | 160 |  |  | -80 | -100% | 实际两辆车，物料增加
7-18 | U盘 | 储存电视机播放视频+音响肺扬操音乐和备用 | 个 | 70 | 6 | 1 | 420 |  | 70 | 6 | 1 | 420 |  |  | 0 | 0%
7-19 | 4G路由器和网卡 | 全年使用，一个车内一个车外，车有屏蔽网络功能 | 个 | 1000 | 2 | 1 | 2000 |  | 1000 | 2 | 2 | 4000 |  |  | -2000 | -100% | 实际两辆车，物料增加
7-20 | 电视机存放箱 | 推荐采购航空箱，滚轮箱 135*87*70cm | 个 | 1800 | 1 | 1 | 1800 |  | 1800 | 1 | 1 | 1800 |  |  | 0 | 0%
7-21 | 整理箱 | 用以存放工作服，回收的知情同意书等活动现场物料 | 套/3个 | 225 | 4 | 1 | 900 |  | 225 | 4 | 1 | 900 |  |  | 0 | 0%
7-22 | 帐篷 | 3*4.5米，一套4个，8套 | 个 | 800 | 4 | 8 | 25600 | 户外执行，天气和频繁的转场运输都会导致物料有损耗 | 800 | 4 | 12 | 38400 |  |  | -12800 | -50% | 实际两辆车，物料增加
7-23 | 桌子 | IBM折叠桌 长100 宽60 高75 | 个 | 200 | 5 | 8 | 8000 |  | 200 | 5 | 8 | 8000 |  |  | 0 | 0%
7-24 | 椅子 | 可折叠，带靠背 | 个 | 100 | 40 | 4 | 16000 |  | 100 | 40 | 4 | 16000 |  |  | 0 | 0%
7-25 | 红外线体温枪 | 电子温度计医用红外线体温枪高精度额温枪 | 元/个 | 500 | 6 | 1 | 3000 |  | 500 | 6 | 1 | 3000 |  |  | 0 | 0%
7-26 | 医用紫外线消毒灯 | 飞利浦紫外线消毒杀菌灯，高43cm*宽16cm，每天分2次为CT室消毒（筛查活动中午休息时和下午结束时） | 元/个 | 600 | 2 | 1 | 1200 |  | 590 | 2 | 1 | 1180 |  |  | 20 | 1.667%
7-27 | 物料运输费 |  | 次 | 1000 | 2 | 12 | 24000 | 按实际结算 | 1000 | 2 | 24 | 48000 |  | 1000 | -24000 | -100% | 两辆车，物料增加，相应的运输费增加
7-27 | 海报 | 90*60CM。2种海报，每种10张，共20张 | 张 | 40 | 20 | 40 | 32000 |  | 40 | 4 | 26 | 4160 |  | 40 | 27840 | 87% | 实际26个筛查点
7-28 | 横幅 | 0.6*2米 | 个 | 30 | 1 | 40 | 1200 |  | 30 | 1 | 26 | 780 |  | 30 | 420 | 35%
7-29 | 区域台卡 |  | 个 | 5 | 4 | 40 | 800 |  | 5 | 4 | 26 | 520 |  | 5 | 280 | 35%
7-30 | 转诊办公室贴 | KT板门贴 | 个 | 30 | 1 | 40 | 1200 |  | 30 | 1 | 26 | 780 |  | 30 | 420 | 35%
7-31 | 转诊等待区 | 30*42CM，桌面展示牌 | 个 | 80 | 1 | 40 | 3200 |  | 80 | 1 | 26 | 2080 |  | 80 | 1120 | 35%
7-32 | 水笔 | 黑色 | 支 | 4 | 15 | 40 | 2400 |  | 4 | 15 | 26 | 1560 |  |  | 840 | 35%
7-33 | 扎带 | 7.6宽 扎带，100根/包，用以固定现场物料 | 元/包 | 50 | 1 | 40 | 2000 |  | 50 | 1 | 26 | 1300 |  |  | 700 | 35%
7-34 | 透明胶带 | 透明封箱胶带，,用以现场装箱打包 | 元/卷 | 10 | 1 | 40 | 400 |  | 10 | 1 | 26 | 260 |  |  | 140 | 35%
7-35 | 订书订 | 高强度订书钉，用以装订《知情同意书》 | 元/盒 | 5 | 2 | 40 | 400 |  | 5 | 2 | 26 | 260 |  |  | 140 | 35%
7-36 | 医用防护眼镜 | 防飞溅防接触护目镜，提供给现场医生和工作人员使用 | 元/个 | 50 | 10 | 40 | 20000 |  | 50 | 10 | 26 | 13000 |  |  | 7000 | 35%
7-37 | 医生白大褂 |  | 件 | 100 | 4 | 40 | 16000 |  | 100 | 4 | 26 | 10400 |  |  | 5600 | 35%
7-38 | 转诊单 | A4彩印 | 张 | 1.5 | 100 | 40 | 6000 |  | 1.5 | 100 | 26 | 3900 |  | 4 | 2100 | 35%
7-39 | 搭建工人人工费 | 每场8工 | 人/工 | 200 | 8 | 40 | 64000 |  | 200 | 8 | 37 | 59200 | 26个筛查点，以及山东5次，重庆1次，湖北5次 | 200 | 4800 | 7.5%
7-40 | 搭建工人餐费 | 每场8工 | 人/工 | 25 | 8 | 40 | 8000 |  | 25 | 8 | 37 | 7400 | 26个筛查点，以及山东5次，重庆1次，湖北5次 | 25 | 600 | 7.5%
7-41 | 高级摄影师 | 每场1人 | 人/天 | 2000 | 1 | 40 | 80000 |  | 2000 | 1 | 88 | 176000 | 88次 | 2000 | -96000 | 实际数量增加
7-41 | 项目整体运输费用 |  | 项 | 1000 | 4 | 40 | 160000 | 包含所有搭建物料和执行物料的运输，分多次运输，按实际结算 | 1000 | 4 | 37 | 148000 | 26个筛查点，以及山东5次，重庆1次，湖北5次 | 1000 | 12000 | 7.5%
7-42 | 排号小纸贴 |  | 张 | 40 | 2 | 100 | 8000 | 按实际发生结算 | 40 | 2 | 99 | 7920 |  |  | 80 | 1% | 实际筛查99场
7-43 | 报告打印纸 | A4，一包500张，预计1天使用3包，报告打印 | 包 | 40 | 3 | 100 | 12000 |  | 40 | 3 | 99 | 11880 |  |  | 120 | 1%
7-44 | 知情同意书 |  | 页 | 0.5 | 200 | 100 | 10000 |  | 0.5 | 200 | 99 | 9900 |  |  | 100 | 1%
7-45 | 免责声明 |  | 页 | 0.5 | 200 | 100 | 10000 |  | 0.5 | 200 | 99 | 9900 |  |  | 100 | 1%
7-46 | 笔记本电脑 | 现场AI读片和预约问卷后台数量整理 | 个 | 150 | 2 | 100 | 30000 |  | 150 | 2 | 99 | 29700 |  | 150 | 300 | 1%
7-47 | 矿泉水 |  | 箱 | 40 | 3 | 100 | 12000 |  | 40 | 3 | 99 | 11880 |  |  | 120 | 1%
7-48 | Logo贴 | 7CM*8CM，无痕不粘贴 | 张 | 35 | 2 | 100 | 7000 |  | 35 | 2 | 99 | 6930 |  |  | 70 | 1%
7-49 | 打印机硒鼓 | 惠普打印机专用硒鼓，每天1个 | 个 | 380 | 1 | 100 | 38000 |  | 380 | 1 | 99 | 37620 |  |  | 380 | 1%
7-51 | 一次性医用防护服 | 一次性医用防护服连体全身隔离衣，提供给医生和护士使用，每人每天天2套 | 元/件 | 200 | 6 | 100 | 120000 |  | 200 | 6 | 99 | 118800 |  |  | 1200 | 1%
7-52 | 一次性医护手套 | 一次性医用防护手套，提供给现场工作人员和医生使用，10双/包，一天6包 | 元/盒 | 20 | 6 | 100 | 12000 |  | 20 | 6 | 99 | 11880 |  |  | 120 | 1%
7-53 | 一次性医护口罩 | 一次性医用防飞沫防细菌口罩，提供给现场医护和工作人员使用，如受检者未带也提供，50只/盒，一天3盒 | 元/盒 | 150 | 3 | 100 | 45000 |  | 150 | 3 | 99 | 44550 |  |  | 450 | 1%
7-54 | 一次性医用床单 | 一次性医用床单，提供患者上CT机检查使用，50张/包，一天2包 | 元/包 | 100 | 2 | 100 | 20000 |  | 100 | 2 | 99 | 19800 |  |  | 200 | 1%
7-55 | 医用免洗洗手液 | 75%酒精免洗洗手液凝胶速干型，500ml/瓶，一天6瓶 | 元/瓶 | 80 | 6 | 100 | 48000 |  | 80 | 6 | 99 | 47520 |  |  | 480 | 1%
7-56 | 医用消毒喷雾 | 医用消毒喷雾，500ml/瓶，一天4瓶 | 元/瓶 | 50 | 4 | 100 | 20000 |  | 50 | 4 | 99 | 19800 |  |  | 200 | 1%
Sub-total | [6 empty] | 933674 |  |  |  | Sub-total | 1021464
8 | Mobile CT vehicle screening staff expenses-筛查执行-第四方支持人员费用
8-1 | 城市督导 | 每场2人2天，前期培训、活动结束后物料整理 | 人/天 | 400 | 4 | 100 | 160000 |  | 400 | 4 | 99 | 158400 |  | 400 | 1600 | 1% | 实际筛查99场
8-2 | 高级执行经理 | 负责现场执行，整体协调管理 | 人/天 | 400 | 1 | 100 | 40000 |  | 400 | 1 | 99 | 39600 |  | 600 | 400 | 1% | 实际筛查99场
8-3 | 现场引导人员 | 现场秩序维护，协助患者筛查 | 人/天 | 300 | 4 | 100 | 120000 |  | 300 | 4 | 99 | 118800 |  | 300 | 1200 | 1% | 实际筛查99场
Sub-total | [6 empty] | 320000 |  |  |  | Sub-total | 316800
9 | Launching ceremony Material-启动仪式-物料搭建
9-1 | 舞台 | 10M*3M*0.2M | 平方 | 150 | 30 | 4 | 18000 |  | 150 | 30 | 4 | 18000 | 山东1次，重庆1次，湖北2次 | 150 | 0 | 0%
9-2 | 舞台区地毯 | 红色，6*4米 | 平米 | 50 | 24 | 4 | 4800 |  | 50 | 24 | 4 | 4800 | 山东1次，重庆1次，湖北2次 | 50 | 0 | 0%
9-3 | 舞台背景板 | 10*4米 | 平米 | 150 | 40 | 4 | 24000 |  | 150 | 40 | 10 | 60000 | 山东5次，重庆1次，湖北4次 | 150 | -36000 | -150% | 按实际发生增加了次数
9-4 | 启动道具 | 开幕卷轴/启动球租赁，高80CM，长4M，可供8-10人使用，卷轴尺寸336CM*61CM | 套 | 5000 | 1 | 4 | 20000 |  | 5000 | 1 | 2 | 10000 | 山东1次，湖北1次 |  | 10000 | 50% | 按实际发生结算
9-5 | 门型展架 | 日程、指示和其他 | 个 | 140 | 6 | 4 | 3360 | 铝合金 ,1.2*2米 | 140 | 3 | 1 | 420 |  | 140 | 2940 | 87.5% | 按实际发生结算
9-6 | 音响设备 | 包括话筒 | 套 | 550 | 4 | 4 | 8800 | 含安装，含运费，含技术人员 | 550 | 2 | 59 | 64900 | 19个筛查点，78场 | 550 | -97900 | -1112% | 实际数量增加
[9 empty] | 550 | 4 | 19 | 41800 |  | 550
9-7 | 调音台 | 32路数字调音台 | 套 | 600 | 1 | 4 | 2400 | 每场租赁 | 600 | 1 | 78 | 46800 | 78场，19个筛查点 | 600 | -44400 | -1850% | 实际数量增加
9-8 | 宣传单页 | A4彩印 | 张 | 1.5 | 200 | 4 | 1200 |  | 1 | 200 | 16 | 3200 | 山东5次，重庆1次，湖北10次 | 1.5 | -2000 | -166.7% | 按实际发生增加了次数
9-9 | 台卡 |  | 个 | 5 | 10 | 4 | 200 |  | 5 | 10 |  | 0 |  | 5 | 200 | 100% | 无
9-10 | 话筒套 |  | 个 | 35 | 3 | 4 | 420 |  | 35 | 3 | 10 | 1050 | 山东5次，重庆1次，湖北4次 | 35 | -630 | -150% | 按实际发生增加了次数
9-11 | 剪彩套装 | 绣球、剪刀、拖盘等 | 套 | 300 | 1 | 4 | 1200 |  | 300 | 1 | 6 | 1800 | 山东4次，重庆1次，湖北1次 | 300 | -600 | -50% | 按实际发生增加了次数
9-12 | 摄像设备 |  | 套 | 2500 | 1 | 4 | 10000 | 摄影摄像全套专业设备 | 2500 | 1 | 3 | 7500 | 山东1次，重庆1次，湖北1次 | 2500 | 2500 | 25% | 按实际发生结算
9-13 | 物料运输费 |  | 次 | 1000 | 4 | 4 | 16000 | 按实际结算 | [5 empty] | 1000 | 16000 | 100% | 按实际发生增加了次数
Sub-total | [6 empty] | 110380 |  |  |  | Sub-total | 260270
10 | Launching ceremony staff expenses-启动仪式-第四方支持人员费用
10-1 | 调音师 | 每场1人 | 人/工 | 1500 | 1 | 4 | 6000 | 实报实销，按实际到场结算 | 1500 | 1 | 70 | 105000 |  | 1500 | -99000 | -1650% | 按实际发生增加了次数
10-2 | 高级摄影师 | 每场1人 | 人/天 | 2000 | 1 | 4 | 8000 |  | 2000 | 1 | 11 | 22000 | 启动仪式11次 | 2000 | -14000 | -175% | 按实际发生增加了次数
10-3 | 高级摄像师 | 每场1人 | 人/天 | 2000 | 1 | 4 | 8000 |  | 2000 | 2 | 3 | 12000 | 山东1次，重庆1次，湖北1次，每次2人 | 2000 | -4000 | -50% | 按实际发生增加了次数
10-4 | 康康人偶 | 每场1人 | 人/天 | 400 | 1 | 4 | 1600 | [6 empty] | 400 | 1600 | 100% | 无
10-5 | 搭建工人人工 | 进场和撤场，舞台+背景桁架，展架，桌椅、设备，8工 | 人/工 | 200 | 8 | 4 | 6400 | [6 empty] | 200 | 6400 | 100%
10-6 | 搭建工人餐费 | 进场和撤场，舞台+背景桁架，展架，桌椅、设备，8工 | 人/工 | 25 | 8 | 4 | 800 | [6 empty] | 25 | 800 | 100%
Sub-total | [6 empty] | 30800 |  |  |  | Sub-total | 139000
11 | Video-视频制作
11-1 | 跟拍脚本撰写 | 创意总监 | 小时 | 539 | 8 | 2 | 8624 |  | 539 | 8 | 2 | 8624 |  | 540 | 0 | 0%
11-2 | 后期剪辑 | 后期剪辑粗剪 | 小时 | 512 | 10 | 1 | 5120 |  | 512 | 10 | 1 | 5120 |  | 800 | 0 | 0%
|  | 后期剪辑精剪 | 小时 | 777 | 10 | 1 | 7770 |  | 777 | 10 | 1 | 7770 |  | 2500 | 0 | 0%
11-3 | 特效 | 特效-二维动画 | 秒 | 175 | 300 | 1 | 52500 |  | 175 | 300 | 1 | 52500 |  | 300 | 0 | 0%
11-4 | 配音&旁白 | 中英文专业配音 | 分钟 | 1000 | 8 | 1 | 8000 |  | 1000 | 8 | 1 | 8000 |  | 1000 | 0 | 0%
11-5 | 配乐/字幕 |  | 次 | 1000 | 1 | 1 | 1000 |  | 1000 | 1 | 1 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0%
11-6 | 影片输出 | 影片输出 | 套 | 1500 | 1 | 1 | 1500 |  | 1500 | 1 | 1 | 1500 |  | 1500 | 0 | 0%
11-7 | 高级摄像师 |  | 人/天 | 2000 | 1 | 2 | 4000 |  | 2000 | 1 | 2 | 4000 |  | 2000 | 0 | 0%
11-8 | 导演 | 制作视频的组织者与领导者，宣传片、微电影、MV相关导演，8年以上领域经验 | 人/次 | 12000 | 1 | 1 | 12000 | 制作视频的组织者与领导者，宣传片、微电影、MV相关导演，10年以上领域经验 | 12000 | 1 | 1 | 12000 |  | 20000 | 0 | 0%
| 专业演员 | [7 empty] | 5000 | 2 | 1 | 10000 | 新增 |  | -10000 | 新增 | 根据实际拍摄需要新增了2位演员的费用
Sub-total | [6 empty] | 100514 |  |  |  | Sub-total | 110514
12 | Media services-媒体服务
前期筹备 | 传播策划，讨论、客户沟通及会议 | 客户总监 | 小时 | 980 | 4 | 1 | 3920 |  | 980 | 4 | 1 | 3920 |  | 980 | 0 | 0%
|  | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 6 | 1 | 3900 |  | 650 | 6 | 1 | 3900 |  | 650 | 0 | 0%
|  | 客户经理 | 小时 | 600 | 6 | 1 | 3600 |  | 600 | 6 | 1 | 3600 |  | 600 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 6 | 1 | 2400 |  | 400 | 6 | 1 | 2400 |  | 400 | 0 | 0%
|  | 客户主任 | 小时 | 300 | 6 | 1 | 1800 |  | 300 | 6 | 1 | 1800 |  | 300 | 0 | 0%
| 肺筛车年度活动推广构思及媒体组合及营销策划 | 客户总监 | 小时 | 980 | 6 | 1 | 5880 |  | 980 | 6 | 1 | 5880 |  | 980 | 0 | 0%
|  | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 6 | 1 | 3900 |  | 650 | 6 | 1 | 3900 |  | 650 | 0 | 0%
|  | 客户经理 | 小时 | 600 | 5 | 1 | 3000 |  | 600 | 5 | 1 | 3000 |  | 600 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 8 | 1 | 3200 |  | 400 | 8 | 1 | 3200 |  | 400 | 0 | 0%
|  | 客户主任 | 小时 | 300 | 8 | 1 | 2400 |  | 300 | 8 | 1 | 2400 |  | 300 | 0 | 0%
| 媒体资源梳理，媒体名单梳理（肺癌早筛媒体资源沟通梳理） | 客户总监 | 小时 | 980 | 6 | 1 | 5880 |  | 980 | 6 | 1 | 5880 |  | 980 | 0 | 0%
|  | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 10 | 1 | 6500 |  | 650 | 10 | 1 | 6500 |  | 650 | 0 | 0%
|  | 客户经理 | 小时 | 600 | 12 | 1 | 7200 |  | 600 | 12 | 1 | 7200 |  | 600 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 12 | 1 | 4800 |  | 400 | 12 | 1 | 4800 |  | 400 | 0 | 0%
| 媒体资源梳理，执行媒体名单建议（不同媒体类型媒体推荐及梳理）(推荐媒体名单) | 客户总监 | 小时 | 980 | 6 | 1 | 5880 |  | 980 | 6 | 1 | 5880 |  | 980 | 0 | 0%
|  | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 7 | 1 | 4550 |  | 650 | 7 | 1 | 4550 |  | 650 | 0 | 0%
|  | 客户经理 | 小时 | 600 | 12 | 1 | 7200 |  | 600 | 12 | 1 | 7200 |  | 600 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 12 | 1 | 4800 |  | 400 | 12 | 1 | 4800 |  | 400 | 0 | 0%
|  | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 8 | 1 | 5200 |  | 650 | 8 | 1 | 5200 |  | 650 | 0 | 0%
| 媒体资料包，具体活动流程、背景资料梳理及活动相关信息资料的梳理和整理（活动现场的信息收集） | 客户经理 | 小时 | 600 | 16 | 1 | 9600 |  | 600 | 16 | 1 | 9600 |  | 600 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 16 | 1 | 6400 |  | 400 | 16 | 1 | 6400 |  | 400 | 0 | 0%
|  | 客户主任 | 小时 | 300 | 16 | 1 | 4800 |  | 300 | 16 | 1 | 4800 |  | 300 | 0 | 0%
| 媒体资料包，媒体资料撰写和修改（活动背景、肺筛车资料、嘉宾信息、关键信息、采访提纲） | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 6 | 1 | 3900 |  | 650 | 6 | 1 | 3900 |  | 650 | 0 | 0%
|  | 客户经理 | 小时 | 600 | 9 | 1 | 5400 |  | 600 | 9 | 1 | 5400 |  | 600 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 16 | 1 | 6400 |  | 400 | 16 | 1 | 6400 |  | 400 | 0 | 0%
|  | 客户主任 | 小时 | 300 | 19 | 1 | 5700 |  | 300 | 19 | 1 | 5700 |  | 300 | 0 | 0%
| 媒体资料包，大众通稿撰写和修改（根据不同区进行通稿调整和修改） | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 8 | 1 | 5200 |  | 650 | 8 | 1 | 5200 |  | 650 | 0 | 0%
|  | 客户经理 | 小时 | 600 | 10 | 1 | 6000 |  | 600 | 10 | 1 | 6000 |  | 600 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 16 | 1 | 6400 |  | 400 | 16 | 1 | 6400 |  | 400 | 0 | 0%
|  | 客户主任 | 小时 | 300 | 17 | 1 | 5100 |  | 300 | 17 | 1 | 5100 |  | 300 | 0 | 0%
| 媒体资料包，媒体邀请函撰写（重点场次日程、路线、及具体事项等） | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 20 | 1 | 13000 |  | 650 | 20 | 1 | 13000 |  | 650 | 0 | 0%
|  | 客户经理 | 小时 | 600 | 16 | 1 | 9600 |  | 600 | 16 | 1 | 9600 |  | 600 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 12 | 1 | 4800 |  | 400 | 12 | 1 | 4800 |  | 400 | 0 | 0%
| 嘉宾资料包，现场嘉宾资料搜集整理（包含个人简历及采访行程、媒体简介、关键信息） | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 6 | 1 | 3900 |  | 650 | 6 | 1 | 3900 |  | 650 | 0 | 0%
|  | 客户经理 | 小时 | 600 | 10 | 1 | 6000 |  | 600 | 10 | 1 | 6000 |  | 600 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 16 | 1 | 6400 |  | 400 | 16 | 1 | 6400 |  | 400 | 0 | 0%
|  | 客户主任 | 小时 | 300 | 16 | 1 | 4800 |  | 300 | 16 | 1 | 4800 |  | 300 | 0 | 0%
| 嘉宾资料包，嘉宾发言稿件的模板梳理及针对不同现场嘉宾的调整 | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 8 | 1 | 5200 |  | 650 | 8 | 1 | 5200 |  | 650 | 0 | 0%
|  | 客户经理 | 小时 | 600 | 10 | 1 | 6000 |  | 600 | 10 | 1 | 6000 |  | 600 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 16 | 1 | 6400 |  | 400 | 16 | 1 | 6400 |  | 400 | 0 | 0%
|  | 客户主任 | 小时 | 300 | 16 | 1 | 4800 |  | 300 | 16 | 1 | 4800 |  | 300 | 0 | 0%
执行中 | 邀约媒体服务，现场媒体邀请，协调、安排、跟进（共计40家） | 客户总监 | 小时 | 980 | 10 | 1 | 9800 |  | 980 | 10 | 1 | 9800 |  | 980 | 0 | 0%
|  | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 12 | 1 | 7800 |  | 650 | 12 | 1 | 7800 |  | 650 | 0 | 0%
|  | 客户经理 | 小时 | 600 | 20 | 1 | 12000 |  | 600 | 20 | 1 | 12000 |  | 600 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 20 | 1 | 8000 |  | 400 | 20 | 1 | 8000 |  | 400 | 0 | 0%
|  | 客户主任 | 小时 | 300 | 16 | 1 | 4800 |  | 300 | 16 | 1 | 4800 |  | 300 | 0 | 0%
| 邀约媒体服务，活动邀约媒体到场踩点、布局、规划和实地沟通工作 | 客户总监 | 小时 | 980 | 8 | 1 | 7840 |  | 980 | 8 | 1 | 7840 |  | 980 | 0 | 0%
|  | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 12 | 1 | 7800 |  | 650 | 12 | 1 | 7800 |  | 650 | 0 | 0%
|  | 客户经理 | 小时 | 600 | 8 | 1 | 4800 |  | 600 | 8 | 1 | 4800 |  | 600 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 12 | 1 | 4800 |  | 400 | 12 | 1 | 4800 |  | 400 | 0 | 0%
|  | 客户主任 | 小时 | 300 | 12 | 1 | 3600 |  | 300 | 12 | 1 | 3600 |  | 300 | 0 | 0%
| 邀约媒体服务，活动现场媒体沟通、采访安排跟进 | 客户总监 | 小时 | 980 | 9 | 1 | 8820 |  | 980 | 9 | 1 | 8820 |  | 980 | 0 | 0%
|  | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 12 | 1 | 7800 |  | 650 | 12 | 1 | 7800 |  | 650 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 12 | 1 | 4800 |  | 400 | 12 | 1 | 4800 |  | 400 | 0 | 0%
| vlog跟拍，到场vlog方向策划、沟通、修改、调整等 | 客户总监 | 小时 | 980 | 4 | 1 | 3920 |  | 980 | 4 | 1 | 3920 |  | 980 | 0 | 0%
|  | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 5 | 1 | 3250 |  | 650 | 5 | 1 | 3250 |  | 650 | 0 | 0%
|  | 客户经理 | 小时 | 600 | 3 | 1 | 1800 |  | 600 | 3 | 1 | 1800 |  | 600 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 4 | 1 | 1600 |  | 400 | 4 | 1 | 1600 |  | 400 | 0 | 0%
|  | 客户主任 | 小时 | 300 | 5 | 1 | 1500 |  | 300 | 5 | 1 | 1500 |  | 300 | 0 | 0%
| vlog跟拍，活动现场场地勘察、走位、构思及活动现场跟拍、沟通、取景 | 客户总监 | 小时 | 980 | 3 | 1 | 2940 |  | 980 | 3 | 1 | 2940 |  | 980 | 0 | 0%
|  | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 6 | 1 | 3900 |  | 650 | 6 | 1 | 3900 |  | 650 | 0 | 0%
|  | 客户经理 | 小时 | 600 | 8 | 1 | 4800 |  | 600 | 8 | 1 | 4800 |  | 600 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 9 | 1 | 3600 |  | 400 | 9 | 1 | 3600 |  | 400 | 0 | 0%
|  | 客户主任 | 小时 | 300 | 11 | 1 | 3300 |  | 300 | 11 | 1 | 3300 |  | 300 | 0 | 0%
传播跟进 | vlog剪辑，活动后的剪辑确认、调整、完善工作 | 客户总监 | 小时 | 980 | 1 | 1 | 980 |  | 980 | 1 | 1 | 980 |  | 980 | 0 | 0%
|  | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 8 | 1 | 5200 |  | 650 | 8 | 1 | 5200 |  | 650 | 0 | 0%
|  | 客户经理 | 小时 | 600 | 6 | 1 | 3600 |  | 600 | 6 | 1 | 3600 |  | 600 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 8 | 1 | 3200 |  | 400 | 8 | 1 | 3200 |  | 400 | 0 | 0%
|  | 客户主任 | 小时 | 300 | 8 | 1 | 2400 |  | 300 | 8 | 1 | 2400 |  | 300 | 0 | 0%
| 媒体发布跟进，活动现场邀约媒体的发稿跟进、沟通和汇总 | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 16 | 1 | 10400 |  | 650 | 16 | 1 | 10400 |  | 650 | 0 | 0%
|  | 客户经理 | 小时 | 600 | 16 | 1 | 9600 |  | 600 | 16 | 1 | 9600 |  | 600 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 18 | 1 | 7200 |  | 400 | 18 | 1 | 7200 |  | 400 | 0 | 0%
|  | 客户主任 | 小时 | 300 | 18 | 1 | 5400 |  | 300 | 18 | 1 | 5400 |  | 300 | 0 | 0%
| 媒体发布跟进，非到场媒体的确认及发稿沟通,预热稿件沟通等（预计40家） | 高级客户经理 | 小时 | 650 | 15 | 1 | 9750 |  | 650 | 15 | 1 | 9750 |  | 650 | 0 | 0%
|  | 客户经理 | 小时 | 600 | 12 | 1 | 7200 |  | 600 | 12 | 1 | 7200 |  | 600 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任 | 小时 | 400 | 11 | 1 | 4400 |  | 400 | 11 | 1 | 4400 |  | 400 | 0 | 0%
|  | 客户主任 | 小时 | 300 | 14 | 1 | 4200 |  | 300 | 14 | 1 | 4200 |  | 300 | 0 | 0%
| 报告汇总 | 客户主任，单场汇总，发稿Clipping总结和跟进（媒体报道的总结） | 小时 | 300 | 20 | 1 | 6000 |  | 300 | 20 | 1 | 6000 |  | 300 | 0 | 0%
|  | 高级客户主任，整体汇总，活动整体报告 | 小时 | 400 | 24 | 1 | 9600 |  | 400 | 24 | 1 | 9600 |  | 400 | 0 | 0%
Sub-total | [6 empty] | 434210 |  |  |  | Sub-total | 434210
服务费 |  |  |  |  | 0.06 |  | 128604.84 |  |  |  |  | 115386.6588 |  |  | 13218.1812 | 10.28%
税费 |  |  |  |  | 0.06 |  | 235559.0904 |  |  |  |  | 183046.9397 |  |  | 52512.1507 | 22.29%
总计 | [6 empty] | 3361543.9304 |  |  |  |  | 3233829.2685 |  |  | 127714.6619 | 3.799%
[11 empty] | 已收款 | 2689235.15
[11 empty] | 尾款 | 544594.1185
Note on L35: Heather Su: 结算数量从26改为1
Note on M46: Heather Su: 单价从200调整为190
Note on M62: Heather Su: 单价从150调整为135
Note on M79: Heather Su: 单价从600调整为590
Note on M129: Heather Su: 单价从1.5调整为1