服务合同

甲方：上海麦田公共关系咨询有限公司（以下简称“甲方” ）

地址：

乙方：上海泓麟市场营销有限公司（以下简称 “乙方” ）

地址：上海市虹口区四川北路1688号福德大厦南楼1809室

依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着友好、平等、互利、自愿、诚实、信用的原则，就甲方委托乙方设计、制作  线上直播会180场 等事宜在上海市静安区达成如下合同，以资双方共同遵守。

服务内容：

服务内容为：见ppt&报价单文档，备注： 详见附件

乙方应严格按照经甲方确认的会议方案与日程安排开展服务工作，并接受甲方随时的检查，确保直播会举办的质量与效果，如甲方提出任何意见或建议，双方友好协商达成一致。

本合同服务期限自【2024】年【08】月【05】日至【2025 】年【08 】月【 04】日。

- 备注：实际执行日期按照协会项目进度，直至180场完成。如期间减少场次或增加场次，按实际结算。

甲方有权随时中止未完成的工作、取消或变更计划或其他措施以及修改服务。在此种情况下，乙方应当立即根据甲方的指示采取适当的预防措施将成本费用控制在最小范围内。如乙方没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求甲方赔偿。因甲方自身原因在合同期限内取消服务并解除本合同的，甲方有权根据乙方已履行并经甲方书面验收合格的服务支付对应的报酬。

服务费用

甲方应向乙方支付的服务费总计为人民币 贰拾贰万捌仟玖佰陆拾圆整（RMB 228960圆）(含税)。除双方另有书面约定外，本合同约定的服务费即已包含了甲方就服务所应支付的所有和最终的费用，甲方无需再就乙方所履行的本合同项下义务支付任何额外的报酬或费用，包括但不限于可能发生的差旅费以及乙方因提供服务可能产生的费用。

付款方式分为四期：

合同签订后，甲方在收到乙方开具的等额有效增值税专用发票后1个月内，应向乙方支付合同总金额的30%（54场线上直播会）作为项目预付款，人民币为：陆万捌仟陆佰捌拾捌圆整（RMB68688圆）（含税）。

- 第二期付款为：项目完成50%（线上直播会90场）且经甲方验收确认无误，在收到乙方开具的等额有效增值税专用发票1个月内，应向乙方支付合同总金额的20%作为项目款，人民币为：肆万伍仟柒佰玖拾贰（RMB45792圆）（含税）。

- 第三期付款为：项目完成80%（线上直播会144场）且经甲方验收确认无误，在收到乙方开具的等额有效增值税专用发票1个月内，应向乙方支付合同总金额的30%作为项目款，人民币为：陆万捌仟陆佰捌拾捌圆整（RMB68688圆）（含税）

- 第四期付款为：项目全部执行完成且经甲方验收确认无误，在收到乙方开具的等额有效增值税专用发票1个月内，应向乙方支付合同总金额的20%作为项目尾款，人民币为：肆万伍仟柒佰玖拾贰（RMB45792圆）（含税）。

- 备注：超出场次另计费；

以上报价 含6%  增值税专用发票。乙方迟延提供发票或乙方出具的发票不符合甲方财务制度要求，致使甲方迟延付款的，不视为甲方构成违约，乙方不得以此为由拒绝或不履行相应义务。

甲方有权随时以其应付给乙方的款项抵付乙方欠付(不论是否到期应付) 甲方的任何款项（包括乙方违约行为造成的损失、费用等）。

公司账户

- 公司名称：上海泓麟市场营销有限公司

- 公司账户：1001109109100101310

- 开 户 行：中国工商银行股份有限公司上海市河南中路支行

- 甲方开票信息：上海麦田公共关系咨询有限公司

- 开户银行：交通银行上海徐汇支行

- 银行账号：310066179018800063802

- 纳税人识别码：91310118745630867T

- 电话：021-22212288

- 地址：上海市静安区成都北路333号招商局广场南楼26楼

- 开票内容：*信息技术服务*信息技术服务费

双方的权利和义务

甲方应向乙方提供制作项目所需的材料和图片，并保证材料真实完整、图片清晰。本合同履行过程中甲方所提供的所有材料（包括但不限于文稿、图标、设计、样品、模型和/或其他信息、作品；简称“甲方材料”），均为甲方所有并独家享有相关知识产权和其他合法权益，并为甲方之商业机密。未经甲方事先书面允许，乙方不得随意更改或破坏甲方材料的完整性，或许可第三方对甲方材料进行复制或使用。

甲方提供的材料和图片的内容和表现形式，不得违反中国的相关法律法规，乙方有权审查材料和图片的内容及表现形式，对不符合法律法规的，乙方应告知甲方进行调整，否则有权拒绝设计、制作。但因乙方为尽到审慎审查义务未及时告知甲方调整材料和图片的，因此对甲方造成的一切损失概由乙方承担。

乙方保证和承诺其已获取并持有提供本合同下服务所必须具备的所有许可证，执照及批文。乙方提供服务必须完全遵守中华人民共和国的所有适用的法律法规。

在乙方妥善履行本合同义务的前提下，甲方应按本合同约定的付款方式和时间及时向乙方支付合同费用，以及提供其他必要的帮助。

如果因为甲方自身原因未能及时向乙方提供有关必要的材料、图片或其他帮助等，致使乙方未能在合同履行期内完成工作的，乙方有权与甲方确认后相应顺延服务期限。

甲方如需新增服务功能或内容等，则经双方确认后按实际履行情况进行结算，由此所增加的工作时间及费用，由双方共同协商确定。

乙方非依据甲方所提供的相关制作素材所制作的内容不得损害任何第三方的合法权益，否则所引起的所有责任由乙方自行承担，且乙方需返还甲方已支付的全部费用，因此对甲方造成的一切损失概由乙方承担。

除本合同规定之工作所需外，未经对方事先书面同意，任何一方不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

- 验收标准

甲方检验本项目服务的标准以双方的约定为准，以甲方接收本项目为验收合格，甲方有任何异议应于交付后【五个工作日】以书面方式向乙方提出，否则视为项目经甲方验收合格。甲方在后期运行过程中出现的任何问题，乙方应及时在收到甲方通知起【1】小时内免费提供售后服务。

如因产品的质量问题发生争议，由双方认可的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论，鉴定费用由责任方承担。

保密

未经对方书面许可，任何一方不得向第三方（有关法律、法规、政府部门、证券交易所或其他监管机构要求和双方的法律、会计、商业及其他顾问、雇员除外）泄露本合同的条款的任何内容以及本合同的签订及履行情况，以及通过签订和履行本合同而获知的对方及对方关联公司的任何信息。

未事先获得甲方的书面许可，乙方不得以任何方式宣传或公布其已与甲方建立商业合作关系的事实，或在其宣传或促销材料中使用任何甲方商标、标识。

本合同有效期内及终止后，本保密条款仍具有法律效力，直至相关保密信息被依法公开披露或成为公开信息之日为止。违反本条义务的，违约方应赔偿守约方因此遭受的一切损失。

知识产权

甲方对乙方制作的项目及内容享有所有权。

双方合作期间，甲方提供的包括但不仅限于文本资料及图形、音像资料等的知识产权以及所有权归甲方，乙方未经甲方书面许可不得擅自使用。本合同终止或者解除后，乙方应当立即归还甲方并不得复制。

甲方保证甲方提供的资料不侵犯任何第三方知识产权，否则由此产生的不利后果由甲方承担。

乙方保证，根据本合同约定之受托设计内容，系乙方自行完成之创作，不会侵犯或非法使用第三方的知识产权或其它权利。

任何因甲方使用乙方交付的本合同项下的开发成果而引起的第三方就知识产权或其它权利向甲方提出的侵权诉讼、仲裁或其它行政处理，乙方应积极协助甲方进行抗辩。如因乙方原因导致甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方由此产生的任何损失（包括但不限于第三方主张的赔偿款，甲方为解决纠纷支出的律师费、诉讼费等）在内的一切赔偿和法律责任。

本条款所指知识产权，仅指乙方接受甲方委托而提供的服务；而乙方自有的技术及工具，包括但不限于乙方的软件著作权，仅属于乙方所有。且上述甲方所拥有的知识产权，既不包括乙方自有知识产权，也不包括第三方所拥有的知识产权。

本项目知识产权归甲方所有，乙方不得将此项目产品再行交付给其他第三人使用，或将其出租、出卖给其他任何第三人。非因甲方要求，乙方对乙方自有的软件升级、增加功能或二次开发，该知识产权归属乙方所有。

如乙方在履行本合同过程中涉及任何第三方材料（包括但不限于音乐、照片、字体、设计、标准软件、绘画、录音、录像、电视节目、影片、表演、书籍以及包括艺人、模特或演员在内的任何自然人的姓名、名称或肖像等；简称“第三方材料”）的使用，则乙方应自行获得该等第三方材料的权利人的合法充分授权，并可用于本合同项下事项和转授权给甲方使用，且应保证甲方免受任何不利。如该等第三方材料的权利人向甲方主张任何赔偿，则应由乙方负责解决该等纠纷，并应承担包括甲方任何损失（包括但不限于第三方主张的赔偿款，甲方为解决纠纷支出的律师费、诉讼费等）在内的一切赔偿和法律责任。

甲方对其向乙方提供的任何信息资料始终独立拥有并保留全部、完整的所有权与知识产权，乙方不得基于本合同约定以外目的使用该等信息资料或将之提供给任何第三方；与此同时，乙方应确保其向甲方提供的服务以及服务所涉信息资料和成果（包括但不限于物料设计等）符合相关法律法规的规定，不会有悖于公序良俗原则，且不会侵犯任何第三方的合法权益；如乙方违反前述任何一项，构成根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总额20%的标准支付违约金，但不超过合同总金额。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应补足差额部分。

违约责任

任何一方不履行、不完全履行、不适当、不及时履行本合同，另外一方有权要求对方按约定履行本合同或解除本合同，并要求对方赔偿损失。

在乙方妥善履行本合同约定服务的前提下，如果甲方不能按照本合同规定的时间及款项向乙方支付款项，每延迟一天，甲方应按应付未付款项的万分之一支付给乙方作为违约金，但赔偿总额不超过项目总价的20%。甲方逾期付款超过【90 】日的，乙方有权单方解除本合同。

如果乙方不能按照本合同规定的时间及款项向甲方交付甲方要求制作的网站内容，每延迟一天，乙方应按合同总额的0.1%支付给甲方作为违约金。逾期超过【10】日的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方返还甲方已支付的全部款项，同时乙方应按合同总额的20%向甲方支付违约金，但不超过合同总金额。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以不足。

除本合同另有约定外，任何一方违反本合同中约定的义务，另一方有权要求其支付违约金，若违约金尚不能赔偿损失的，违约方还应赔偿由此给另一方造成的损失。

本合同所指 “损失”包括但不限于守约方因此而遭受的经济损失（含直接损失和预期利益损失等），以及为处理此事而支付的费用，含律师费、诉讼费、差旅费、公证费、鉴定费、公告费、材料费、调查费、评估费及第三人索赔等。

不可抗力

“不可抗力”是指合同双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件。

出现不可抗力事件时，知情方应及时、充分地向对方以书面形式发通知，并告知对方该类事件对本合同可能产生的影响，并应当在合理期限内提供相关证明。

由于以上所述不可抗力事件致使合同的部分或全部不能履行或延迟履行，则双方于彼此间不承担任何违约责任。

适用法律

如双方就本合同内容或其执行发生任何争议，双方应进行友好协商；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。败诉方应承担胜诉方为此支付的一切合理费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费等）。

本合同的订立、执行、解释及争议的解决均应适用中国法律。

通知

根据本合同规定发出的所有通知或其他通讯、联系应采用书面形式，可通过亲自送达、传真、挂号信件或特快专递服务送至本合同规定的通讯地址。

其他

本合同的标题及各条款的标题是为检索方便拟定，不应用来解释合同的含义。

本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，于合同规定日期内完毕。

本合同一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力。

本合同的注解、附件、补充协议为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

[---本行以下无正文---]

甲方：上海麦田公共关系咨询有限公司           乙方： 上海泓麟市场营销有限公司

（盖章）                                       （盖章）

授权代表：                       	  授权代表：

签字日期：                                   签字日期：

联系电话：                       	  联系电话：

附件一：

另乙方须配合甲方完成以下相关事宜：

1.线上会直播执行(直播会议的创建、会议日程图的提供、讲者端和观众端的链接生成、直播内容的合规性及讲者讲课的时长的监控）

2.线上会资料整理(线上会参会人员信息、会议时间及时长、观看端数据)

3.配合协会审计工作提供相关信息(1、符合审计要求的每场线上会会议截图,2、按协会及针对本项目1：5的观看数据及报价的播点数据提供对应数据内容，3、腾讯账号内直播技术人员的在线时长 )

备注：如甲方和协会产生直接金额损失，不在服务报价内的，乙方概不负责。

附件二：