## Summary
项目经费使用情况总表
| Project Name: | 肺癌筛查防治公益行动
| 4th Party: | 上海麦田公共关系咨询有限公司
| 项目 | 报价 | 2019年12月-2020年1月结算-33场/天（已使用） | 剩余
1 | 项目整体沟通运营 | 228566.74 | 218654.0228 | 9912.7172
2 | 筛查车租赁 | 910116 | 456518.68 | 453597.32
3 | 20场筛查（已执行浙江17场） | 1532097.5 | 1341193.6102 | 190903.8898
4 | 18场筛查（已执行江苏16场） | 1390359.6 | 1159127.7338 | 231231.8662
5 | 抗击新型冠状病毒移动筛查平台项目启动（新增项目） | 0 | 44520
| 合计 | 4061139.84 | 3220014.0468 | 841125.7932

## 项目整体沟通运营
|  |  | 报价 | [5 empty] | 经费使用情况
Item No. 项目编号 | Description 费用描述 |  | Unit 单位 | Unit Price (exclu.TAX) 单价（不含税） | QTY 数量 | 次数 | Total 总价 | Remark 备注 | Unit 单位 | Unit Price (exclu.TAX) 单价（不含税） | QTY 数量 | 次数 | Total 总价 | Remark 备注
1 | 整体沟通与计划
1-1 | 方案 | 策略总监 ，创意方案，媒体方案，活动执行方案，SOP | 小时 | 400 | 82 | 1 | 32800 |  | 小时 | 400 | 82 | 1 | 32800
1-2 | 项目总控 | 项目总监，包含各企业、政府机构沟通和把控、相应资料准备 | 小时 | 399 | 47 | 3 | 56259 |  | 小时 | 399 | 47 | 3 | 56259
1-3 | 项目经理 | 项目经理，项目整体协调、沟通、数据管理 | 小时 | 300 | 57 | 3 | 51300 |  | 小时 | 300 | 57 | 3 | 51300
1-4 | 项目报告 | 医学经理，学术报告撰写 | 小时 | 400 | 30 | 3 | 36000 |  | 小时 | 400 | 30 | 3 | 36000
1-5 | 医学支持 | 医学经理，医学内容资料查询和PPT撰写 | 小时 | 400 | 24 | 3 | 28800 |  | 小时 | 400 | 24 | 3 | 28800
[5 empty] | Sub-total |  | 205159 |  |  |  | Sub-total |  | 205159
2 | 项目日常差旅
2-1 | 项目沟通-出差 | 住宿，预计3次 | 晚/间 | 400 | 1 | 3 | 1200 |  | 晚/间 |  | 16 |  | 325 | 按实际发票结算
2-2 |  | 高铁和机票 | 人/天 | 1500 | 2 | 3 | 9000 |  | 人/天 |  |  |  | 292 | 按实际高铁票结算
2-3 |  | 餐费 | 人/天 | 45 | 1 | 3 | 135 |  | 人/天 |  |  |  | 104 | 按实际发票结算
2-4 |  | 交通费 | 人/天 | 45 | 1 | 3 | 135 |  | 人/天 |  |  |  | 397.38 | 按实际发票结算
[5 empty] | Sub-total |  | 10470 |  |  |  | Sub-total |  | 1118.38
[5 empty] | Total |  | 215629 |  |  |  | Total |  | 206277.38
3. 4th Party Service Fee-第四方服务费
4. 4th Party Tax-第四方税费 |  |  |  |  | 6% |  | 12937.74 |  |  |  | 6% |  | 12376.6428
[5 empty] | Total |  | 228566.74 |  |  |  | Total |  | 218654.0228

## 筛查车租赁
|  |  | 报价 | [5 empty] | 2019年12月-2020年1月经费使用情况
Item No. 项目编号 | Description 费用描述 |  | Unit 单位 | Unit Price (exclu.TAX) 单价（不含税） | QTY 数量 | 次数 | Total 总价 | Remark 备注 | Unit 单位 | Unit Price (exclu.TAX) 单价（不含税） | QTY 数量 | 次数 | Total 总价 | Remark 备注
1 | 筛查车租赁
1-1 | 筛查车租赁 | 筛查车按月租赁，CT机内耗材因筛查人数进行损耗，一定量后就要进行更换，因此月租已是最低价格 | 月 | 250000 | 1 | 3 | 750000 |  | 月 |  | 1 | 2 | 350000 | 结算单凭证一共租车金额44万，其中9万是属于中国医药教育协会的项目，其中35万属于本项目
|  | 司机补贴、车辆养护费 | 月 | 20000 | 1 | 3 | 60000 |  | 月 | 28150 | 1 | 2 | 56300 | 按实际发票结算
[5 empty] | Sub-total |  | 810000 |  |  |  | Sub-total |  | 406300
2. 4th Party Service Fee-第四方服务费 |  |  |  |  | 6% |  | 48600 |  |  |  | 6% |  | 24378
3. 4th Party Tax-第四方税费 |  |  |  |  | 6% |  | 51516 |  |  |  | 6% |  | 25840.68
[5 empty] | Total |  | 910116 |  |  |  | Total |  | 456518.68

## 浙江17场筛查
|  |  | 报价 | [5 empty] | 浙江17场经费使用情况
Item No. 项目编号 | Description 费用描述 |  | Unit 单位 | Unit Price (exclu.TAX) 单价（不含税） | QTY 数量 | 次数 | Total 总价 | Remark 备注 | Unit 单位 | Unit Price (exclu.TAX) 单价（不含税） | QTY 数量 | 次数 | Total 总价 | Remark 备注
1 | 一次性物料和视频
1-1 | 画架 |  | 个 | 35 | 15 | 1 | 525 |  | 个 | 35 | 2 | 1 | 70 | 按实际数量结算
1-2 | 踏步梯 | 47CM*45CM*46CM,不锈钢双层踏步梯。供患者上CT机检查使用 | 个 | 500 | 2 | 1 | 1000 |  | 个 | 500 | 2 | 1 | 1000
1-3 | 一米栏 | 每场20个 | 个 | 150 | 25 | 1 | 3750 |  | 个 | 150 | 25 | 1 | 3750
1-4 | 垃圾筒 | 40L，可分类垃圾桶 | 个 | 150 | 4 | 1 | 600 |  | 个 | 150 | 4 | 1 | 600
1-5 | 患教宣传展板 | 立式防风德展，0.8M*1.8M，双面卡槽，加重防晃，铝合金钢板 | 个 | 600 | 10 | 2 | 12000 |  | 个 | 600 | 10 | 2 | 12000
1-6 | 医生工作服 | 医生白大褂 | 件 | 100 | 6 | 5 | 3000 |  | 件 | 100 | 6 | 5 | 3000
1-7 | 工作人员工作服 | 工作人员用，黑色，长袖卫衣 | 件 | 150 | 10 | 5 | 7500 |  | 件 | 150 | 10 | 5 | 7500
1-8 | 迪卡龙服装 | 红色加绒卫衣，提供给广场舞阿姨用，19号迪卡龙客户指定采购 | 件 | 200 | 10 | 2 | 4000 |  | 件 | 200 | 10 | 2 | 4000
1-9 | 卷线盘 | 50米卷线盘1个，3米插线板1个，PVC压线槽10个 | 个 | 2500 | 1 | 1 | 2500 |  | 个 | 2500 | 1 | 1 | 2500
1-10 | 记录片制作 | 跟拍脚本撰写 | 次 | 2000 | 1 | 1 | 2000 |  | 次 | 2000 | 1 | 1 | 2000
|  | 后期剪辑，根据创意脚本，对已经存在的素材进行剪辑、处理、拼接、合成，片长5分钟 | 次 | 800 | 10 | 1 | 8000 |  | 次 | 800 | 10 | 1 | 8000
|  | 特效-二维动画 | 秒 | 300 | 60 | 1 | 18000 |  | 秒 | 300 | 60 | 1 | 18000
|  | 配音&旁白-专业配音师 | 分钟 | 1000 | 5 | 1 | 5000 |  | 分钟 | 1000 | 5 | 1 | 5000
|  | 配音/配乐/字幕 | 次 | 1650 | 1 | 1 | 1650 |  | 次 | 1650 | 1 | 1 | 1650
|  | 影片输出，按详细需求输出不同格式的视频 | 套 | 1500 | 1 | 1 | 1500 |  | 套 | 1500 | 1 | 1 | 1500
1-11 | 云摄影 |  | 天 | 5000 | 1 | 1 | 5000 |  | 天 | 5000 | 1 | 1 | 5000
1-12 | 设备技师 | 月工资+每天300的出差补贴+税费 | 人/月 | 24700 | 1 | 1 | 24700 |  | 人/月 |  | 1 | 1 | 0 | 实际未产生
1-13 | AI读片师 | 月工资+每天300的出差补贴+税费 | 人/月 | 54600 | 1 | 2 | 109200 |  | 人/月 |  | 1 | 2 | 0 | 实际未产生
1-14 | 点内差旅费 | [8 empty] | 跨市 |  |  | 6322.052 | 按实际结算，含麦田10%服务费（跨行、报税、垫付）
[10 empty] | 住宿 |  |  | 5855.5587
[10 empty] | 市内（补贴） |  |  | 3264.8
[10 empty] | 餐饮（补贴） |  |  | 3264.8
1-15 | 专家台卡 | [7 empty] | 个 | 5 | 17 | 1 | 85 | 新增
|  |  |  | Sub-total |  |  | 209925 |  |  | Sub-total |  |  | 94277.2107
2 | 策划文案及考察（按每个筛查点收取）
2-1 | 执行方案 | 执行方案撰写与修改 | 次 | 2000 | 1 | 1 | 2000 |  | 次 | 2000 | 1 | 1 | 2000
2-2 | 衍生设计 | 针对已有设计的修改含背景板 展架 胸卡 台卡，共6个城市的筛查 | 次 | 2000 | 1 | 1 | 2000 |  | 次 | 2000 | 1 | 1 | 2000
2-3 | 项目经理 | 负责前期和当地卫生局沟通，走报批流程及现场执行 | 小时 | 300 | 32 | 1 | 9600 | 前期项目筹备（包括车辆洽谈+场地报批） | 小时 | 300 | 36 | 1 | 10800 | 前期项目筹备（包括车辆洽谈+场地报批）
2-4 | 文案撰写 | 文案领导及公益大使致辞稿、串词，宣传海报展示文案、绕口令文案、战略协议、邀请函文案 | 个 | 1400 | 2 | 1 | 2800 |  | 个 | 1400 | 2 | 1 | 2800
2-5 | 新闻稿撰写 | 文案新闻稿撰写 | 篇 | 2000 | 2 | 1 | 4000 |  | 篇 | 2000 |  | 1 | 0 | 未做
2-6 | 海报 | 90*60CM。3种海报，每种10张，共30张 | 张 | 40 | 30 | 1 | 1200 |  | 张 | 40 | 30 | 1 | 1200 |  | 每个筛查点3种海报 每种10张
2-7 | 横幅 | 0.6*2米 | 个 | 150 | 2 | 1 | 300 |  | 个 | 150 | 1 | 1 | 150 | 按实际结算
2-8 | 签到台卡 |  | 个 | 5 | 1 | 1 | 5 |  | 个 | 5 | 1 | 1 | 5
2-9 | 区域台卡 |  | 个 | 5 | 20 | 1 | 100 |  | 个 | 5 | 20 | 1 | 100 |  | 每个筛查点基本6种区域台卡，每种3张，空白2张
2-10 | 转诊办公室贴 | KT板门贴 | 个 | 30 | 1 | 1 | 30 |  | 个 | 30 | 1 | 1 | 30
2-11 | 转诊等待区 | 30*42CM，桌面展示牌，雪弗板 | 个 | 80 | 1 | 1 | 80 |  | 个 | 80 | 1 | 1 | 80
2-12 | 舞台 | 6*4米*0.2米 | 平方 | 150 | 24 | 1 | 3600 |  | 平方 | 150 |  |  | 0 | 未制作
2-13 | 舞台区地毯 | 红色，6*4米 | 平米 | 50 | 24 | 1 | 1200 |  | 平米 | 50 |  |  | 0 | 未制作
2-14 | 舞台背景板 | 6*4米 | 平米 | 150 | 24 | 1 | 3600 |  | 平米 | 150 |  |  | 0 | 未制作
2-15 | 启动道具 | 开幕卷轴租赁，高80CM，长4M，可供8-10人使用，卷轴尺寸336CM*61CM | 套 | 8000 | 1 | 1 | 8000 |  | 套 | 8000 |  |  | 0 | 未制作
2-16 | 剪彩套装 | 绣球、剪刀、拖盘等 | 套 | 300 | 1 | 1 | 300 |  | 套 | 300 |  |  | 0 | 未制作
2-17 | 展架 | 每场10套，项目介绍*1，项目流程*1，患教展架*2，设备介绍*3，专家介绍*1，指示*2 | 个 | 140 | 10 | 1 | 1400 |  | 个 | 140 |  |  | 0 | 未制作
2-18 | 画架KT板 | 60*90 | 个 | 80 | 10 | 1 | 800 |  | 个 | 80 |  |  | 0 | 未制作
2-19 | 活动附料 | 纸、笔、通信电缆、封边条等 | 套/场 | 300 | 1 | 1 | 300 |  | 套/场 | 300 | 1 | 1 | 300
2-20 | 项目整体快递费用 |  | 项 | 1000 | 6 | 1 | 6000 | 包含所有搭建物料和执行物料的运输，分多次运输 | 项 | 1000 | 6 | 1 | 6000 | 包含所有搭建物料和执行物料的运输，分多次运输
|  |  |  | Sub-total |  |  | 47315 |  |  | Sub-total |  |  | 25465
|  |  |  | 10个筛查点小计 |  |  | 473150 |  |  | 17个筛查点小计 |  |  | 432905
3 | 每场设备租赁及人员支持费用（按每场收取）
3-1 | 话筒套 |  | 个 | 35 | 2 | 1 | 70 |  | 个 | 35 | 2 | 1 | 70
3-2 | 电视机 50寸 | 租赁 | 个 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 含安装，含运费，含技术人员 | 个 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 含安装，含运费，含技术人员
3-3 | 音响设备 | 包括话筒 | 套 | 550 | 4 | 1 | 2200 | 含安装，含运费，含技术人员 | 套 | 550 | 4 | 1 | 2200 | 含安装，含运费，含技术人员
| 调音台 |  | 套 | 1500 | 1 | 1 | 1500 |  | 套 | 1500 | 1 | 1 | 1500
3-4 | 宣传单页 | A4彩印 | 张 | 3 | 300 | 1 | 900 |  | 张 | 3 | 300 | 1 | 900
3-5 | 转诊单 | A4彩印 | 张 | 3 | 100 | 1 | 300 |  | 张 | 3 | 100 | 1 | 300
3-6 | 筛查问卷 | A4 | 份 | 0.5 | 100 | 1 | 50 |  | 份 | 0.5 | 100 | 1 | 50
3-7 | 患教三折页 | A5大小 | 份 | 10 | 300 | 1 | 3000 |  | 份 | 10 | 300 | 1 | 3000
3-8 | 排号小纸贴 |  | 张 | 40 | 2 | 1 | 80 |  | 张 | 40 | 2 | 1 | 80
3-9 | 免责申明 | A4 | 张 | 0.5 | 200 | 1 | 100 |  | 张 | 0.5 | 200 | 1 | 100
3-10 | 知情同意书 | A4 | 张 | 0.5 | 200 | 1 | 100 |  | 张 | 0.5 | 200 | 1 | 100
3-11 | 打印纸 | A4，一包500张，预计1天使用2包 | 包 | 40 | 2 | 1 | 80 |  | 包 | 40 | 2 | 1 | 80
3-12 | 矿泉水 |  | 箱 | 40 | 2 | 1 | 80 |  | 箱 | 40 | 2 | 1 | 80
3-13 | 桶装水 |  | 套 | 150 | 1 | 1 | 150 |  | 套 | 150 | 1 | 1 | 150
3-14 | 对讲机 |  | 台 | 20 | 8 | 1 | 160 | 每场租赁 | 台 | 20 | 8 | 1 | 160 | 每场租赁
3-15 | 帐篷 | 3*4.5米 | 个 | 800 | 4 | 1 | 3200 | 每场租赁 | 个 | 800 | 4 | 1 | 3200 | 每场租赁
3-16 | 桌椅 | 按套 1桌4椅 | 套 | 800 | 1 | 1 | 800 | 每场租赁 | 套 | 800 | 1 | 1 | 800 | 每场租赁
3-18 | 打印机 | 打印机租赁带耗材 | 台 | 800 | 2 | 1 | 1600 | 每场租赁，含耗材 | 台 | 800 | 2 | 1 | 1600 | 每场租赁，含耗材
3-19 | 工作人员工作服Logo | 7CM*8CM，无痕不粘贴 | 张 | 35 | 20 | 1 | 700 |  | 张 | 35 | 20 | 1 | 700
3-20 | 执行经理 | 负责现场执行 | 人/天 | 400 | 2 | 1 | 800 |  | 人/天 | 400 | 2 | 1 | 800
3-21 | 康康舞教练 | 每场1人 | 人/天 | 3000 | 1 | 1 | 3000 |  | 人/天 | 3000 | 1 | 1 | 3000
3-22 | 康康人偶 | 每场1人 | 人/天 | 400 | 1 | 1 | 400 |  | 人/天 | 400 | 1 | 1 | 400
3-23 | 现场搭建工人 | 每场8工 | 人/工 | 200 | 8 | 1 | 1600 |  | 人/工 | 200 | 8 | 1 | 1600
3-24 | 现场兼职人员 | 现场秩序维护，协助患者筛查，派发礼品和宣传单 | 人/天 | 300 | 6 | 1 | 1800 |  | 人/天 | 300 | 6 | 1 | 1800
3-25 | 现场执行人员餐费 | 餐费，13人 | 人/天 | 45 | 13 | 1 | 585 |  | 人/天 | 45 |  | 1 | 0
3-26 | 摄影师 | 1场2人 | 人/天 | 1000 | 2 | 1 | 2000 |  | 人/天 | 1000 | 2 | 1 | 2000
3-27 | 摄像师 | 1场2人 | 人/天 | 1500 | 2 | 1 | 3000 |  | 人/天 | 1500 | 2 | 1 | 3000
3-28 | 摄像助理 |  | 人/天 | 1500 | 2 | 1 | 3000 |  | 人/天 | 1500 | 2 | 1 | 3000
3-29 | 摄像设备 |  | 套/天 | 2500 | 2 | 1 | 5000 |  | 套/天 | 2500 | 2 | 1 | 5000
3-30 | 录音设备（专业无线声音采集器） |  | 套/天 | 430 | 2 | 1 | 860 |  | 套/天 | 430 | 2 | 1 | 860
3-31 | 展架 | [7 empty] | 个 | 140 | 7 | 1 | 980 | 新增
3-32 | 画架KT板 | 60*90 | [6 empty] | 个 | 80 | 6 | 1 | 480
|  |  |  | 单场执行小计 |  |  | 38115 |  |  | 单场执行小计 |  |  | 38990
|  |  |  | 20场执行小计 |  |  | 762300 |  |  | 17场执行小计 |  |  | 662830
4 | 启动仪式-3场
4-1 | 舞台 | 8*4米*0.2米 | [6 empty] | 平方 | 150 | 32 | 1 | 4800 | 按实际结算
4-2 | 舞台区地毯 | 红色，8*4米 | [6 empty] | 平米 | 50 | 32 | 1 | 1600 | 按实际结算
4-3 | 舞台背景板 | 8*4米 | [6 empty] | 平米 | 150 | 32 | 1 | 4800 | 按实际结算
4-4 | 启动道具 | 开幕卷轴/启动球租赁，高80CM，长4M，可供8-10人使用，卷轴尺寸336CM*61CM | [6 empty] | 套 | 8000 | 1 | 1 | 8000 | 按实际结算
4-5 | 剪彩套装 | 绣球、剪刀、拖盘等 | [6 empty] | 套 | 300 | 1 | 1 | 300 | 按实际结算
[10 empty] | Sub-total |  |  | 19500
[10 empty] | 3场小计 |  |  | 58500
5 | 活动执行费-17场（按实际结算）
5-1 | 住宿费 | [11 empty] | 4354 | 按实际结算
5-2 | 高铁 | [11 empty] | 842 | 按实际结算
5-3 | 大巴 | [11 empty] | 285 | 按实际结算
5-4 | 餐费 | [11 empty] | 7929 | 按实际结算
5-5 | 当地交通 | [11 empty] | 3354.78 | 按实际结算
[10 empty] | Sub-total |  |  | 16764.78
|  |  |  | 整体合计 |  |  | 1445375 |  |  | 整体合计 |  |  | 1265276.9907
4. 4th Party Service Fee-第四方服务费
5. 4th Party Tax-第四方税费 |  |  |  | 6% |  |  | 86722.5 |  |  | 6% |  |  | 75916.6194
|  |  |  | Total |  |  | 1532097.5 |  |  | Total |  |  | 1341193.6102

## 江苏16场筛查
|  |  | 报价 | [5 empty] | 江苏16场经费使用情况
Item No. 项目编号 | Description 费用描述 |  | Unit 单位 | Unit Price (exclu.TAX) 单价（不含税） | QTY 数量 | 次数 | Total 总价 | Remark 备注 | Unit 单位 | Unit Price (exclu.TAX) 单价（不含税） | QTY 数量 | 次数 | Total 总价 | Remark 备注
1 | 视频制作和其他
1-1 | 记录片制作(全国多地） | 跟拍脚本撰写 | 次 | 2000 | 1 | 2 | 4000 |  | 次 | 2000 |  | 2 | 0 | 未制作
|  | 后期剪辑，根据创意脚本，对已经存在的素材进行剪辑、处理、拼接、合成，片长5分钟 | 次 | 800 | 10 | 2 | 16000 |  | 次 | 800 |  | 2 | 0 | 未制作
|  | 特效-二维动画 | 秒 | 300 | 60 | 2 | 36000 |  | 秒 | 300 |  | 2 | 0 | 未制作
|  | 配音&旁白-专业配音师 | 分钟 | 1000 | 5 | 2 | 10000 |  | 分钟 | 1000 |  | 2 | 0 | 未制作
|  | 配音/配乐/字幕 | 次 | 1650 | 1 | 2 | 3300 |  | 次 | 1650 |  | 2 | 0 | 未制作
|  | 影片输出，按详细需求输出不同格式的视频 | 套 | 1500 | 1 | 2 | 3000 |  | 套 | 1500 |  | 2 | 0 | 未制作
1-2 | 云摄影 |  | 天 | 5000 | 1 | 2 | 10000 |  | 天 | 5000 |  | 2 | 0 | 未制作
1-3 | 设备技师 | 月工资+每天300的出差补贴+税费 | 人/月 | 24700 | 1 | 2 | 49400 |  | 人/月 |  |  |  | 7268.56 | 含麦田10%服务费（跨行、报税、垫付）
1-4 | AI读片师 | 月工资+每天300的出差补贴+税费 | 人/月 | 54600 | 2 | 2 | 218400 |  | 人/月 |  |  |  | 59395.87
1-5 | 点内差旅费 | [8 empty] | 市内（补贴） |  |  | 4489.1
[10 empty] | 餐饮（补贴） |  |  | 8978.2
|  |  |  | Sub-total |  |  | 350100 |  |  | Sub-total |  |  | 80131.73
2 | 策划文案及考察（按每个城市收取）
2-1 | 执行方案 | 执行方案撰写与修改 | 次 | 2000 | 1 | 1 | 2000 |  | 次 | 2000 | 1 | 1 | 2000
2-2 | 衍生设计 | 针对已有设计的修改含背景板 展架 胸卡 台卡，共6个城市的筛查 | 次 | 2000 | 1 | 1 | 2000 |  | 次 | 2000 | 1 | 1 | 2000
2-3 | 项目经理 | 负责前期和当地卫生局沟通，走报批流程及现场执行 | 小时 | 300 | 32 | 1 | 9600 | 前期项目筹备（包括车辆洽谈+场地报批） | 小时 | 300 | 36 | 1 | 10800 | 前期项目筹备（包括车辆洽谈+场地报批）
2-4 | 文案撰写 | 文案领导及公益大使致辞稿、串词，宣传海报展示文案、绕口令文案、战略协议、邀请函文案 | 个 | 1400 | 1 | 1 | 1400 |  | 个 | 1400 | 2 | 1 | 2800
2-5 | 新闻稿撰写 | 文案新闻稿撰写 | 篇 | 2000 | 2 | 1 | 4000 |  | 篇 | 2000 |  | 1 | 0 | 未做
2-6 | 海报 | 90*60CM。3种海报，每种10张，共30张 | 张 | 40 | 30 | 1 | 1200 |  | 张 | 40 | 30 | 1 | 1200
2-7 | 横幅 | 0.6*2米 | 个 | 150 | 2 | 1 | 300 |  | 个 | 150 | 1 | 1 | 150
2-8 | 签到台卡 |  | 个 | 5 | 1 | 1 | 5 |  | 个 | 5 | 1 | 1 | 5
2-9 | 区域台卡 |  | 个 | 5 | 20 | 1 | 100 |  | 个 | 5 | 20 | 1 | 100
2-10 | 转诊办公室贴 | KT板门贴 | 个 | 30 | 1 | 1 | 30 |  | 个 | 30 | 1 | 1 | 30
2-11 | 转诊等待区 | 30*42CM，桌面展示牌，雪弗板 | 个 | 80 | 1 | 1 | 80 |  | 个 | 80 | 1 | 1 | 80
2-12 | 舞台 | 6*4米*0.2米 | 平方 | 150 | 24 | 1 | 3600 |  | 平方 | 150 |  | 1 | 0 | 未做
2-13 | 舞台区地毯 | 红色，6*4米 | 平米 | 50 | 24 | 1 | 1200 |  | 平米 | 50 |  | 1 | 0 | 未做
2-14 | 舞台背景板 | 6*4米 | 平米 | 150 | 24 | 1 | 3600 |  | 平米 | 150 |  | 1 | 0 | 未做
2-15 | 启动道具 | 开幕卷轴租赁，高80CM，长4M，可供8-10人使用，卷轴尺寸336CM*61CM | 套 | 8000 | 1 | 1 | 8000 |  | 套 | 8000 |  | 1 | 0 | 未做
2-16 | 剪彩套装 | 绣球、剪刀、拖盘等 | 套 | 300 | 1 | 1 | 300 |  | 套 | 300 |  | 1 | 0 | 未做
2-17 | 展架 | 每场10套，项目介绍*1，项目流程*1，患教展架*2，设备介绍*3，专家介绍*1，指示*2 | 个 | 140 | 10 | 1 | 1400 |  | 个 | 140 |  | 1 | 0 | 未做
2-18 | 画架KT板 | 60*90 | 个 | 80 | 10 | 1 | 800 |  | 个 | 80 |  | 1 | 0
2-19 | 活动附料 | 纸、笔、通信电缆、封边条等 | 套/场 | 300 | 1 | 1 | 300 |  | 套/场 | 300 | 1 | 1 | 300
2-20 | 项目整体快递费用 |  | 项 | 1000 | 6 | 1 | 6000 | 包含所有搭建物料和执行物料的运输，分多次运输 | 项 | 1000 | 6 | 1 | 6000 | 包含所有搭建物料和执行物料的运输，分多次运输
|  |  |  | Sub-total |  |  | 45915 |  |  | Sub-total |  |  | 25465
|  |  |  | 6个筛查点小计 |  |  | 275490 |  |  | 13个筛查点小计 |  |  | 331045
3 | 每场设备租赁及人员支持费用（按每场收取）
3-1 | 话筒套 |  | 个 | 35 | 2 | 1 | 70 |  | 个 | 35 | 2 | 1 | 70
3-2 | 电视机 50寸 | 租赁 | 个 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 含安装，含运费，含技术人员 | 个 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 含安装，含运费，含技术人员
3-3 | 音响设备 | 包括话筒 | 套 | 550 | 4 | 1 | 2200 | 含安装，含运费，含技术人员 | 套 | 550 | 4 | 1 | 2200 | 含安装，含运费，含技术人员
3-4 | 调音台 |  | 套 | 1500 | 1 | 1 | 1500 |  | 套 | 1500 | 1 | 1 | 1500
3-5 | 宣传单页 | A4彩印 | 张 | 3 | 300 | 1 | 900 |  | 张 | 3 | 300 | 1 | 900
3-6 | 转诊单 | A4彩印 | 张 | 3 | 100 | 1 | 300 |  | 张 | 3 | 100 | 1 | 300
3-7 | 筛查问卷 | A4 | 份 | 0.5 | 100 | 1 | 50 |  | 份 | 0.5 | 100 | 1 | 50
3-8 | 患教三折页 | A5大小 | 份 | 10 | 300 | 1 | 3000 |  | 份 | 10 | 300 | 1 | 3000
3-9 | 排号小纸贴 |  | 张 | 40 | 2 | 1 | 80 |  | 张 | 40 | 2 | 1 | 80
3-10 | 免责申明 | A4 | 张 | 0.5 | 200 | 1 | 100 |  | 张 | 0.5 | 200 | 1 | 100
3-11 | 知情同意书 | A4 | 张 | 0.5 | 200 | 1 | 100 |  | 张 | 0.5 | 200 | 1 | 100
3-12 | 打印纸 | A4，一包500张，预计1天使用2包 | 包 | 40 | 2 | 1 | 80 |  | 包 | 40 | 2 | 1 | 80
3-13 | 矿泉水 |  | 箱 | 40 | 2 | 1 | 80 |  | 箱 | 40 | 2 | 1 | 80
3-14 | 桶装水 |  | 套 | 150 | 1 | 1 | 150 |  | 套 | 150 | 1 | 1 | 150
3-15 | 对讲机 |  | 台 | 20 | 8 | 1 | 160 | 每场租赁 | 台 | 20 | 8 | 1 | 160 | 每场租赁
3-16 | 帐篷 | 3*4.5米 | 个 | 800 | 4 | 1 | 3200 | 每场租赁 | 个 | 800 | 4 | 1 | 3200 | 每场租赁
3-17 | 桌椅 | 按套 1桌4椅 | 套 | 800 | 1 | 1 | 800 | 每场租赁 | 套 | 800 | 1 | 1 | 800 | 每场租赁
3-18 | 打印机 | 打印机租赁带耗材 | 台 | 800 | 2 | 1 | 1600 | 每场租赁，含耗材 | 台 | 800 | 2 | 1 | 1600 | 每场租赁，含耗材
3-19 | 工作人员工作服Logo | 7CM*8CM，无痕不粘贴 | 张 | 35 | 20 | 1 | 700 |  | 张 | 35 | 20 | 1 | 700
3-20 | 执行经理 | 负责现场执行 | 人/天 | 400 | 2 | 1 | 800 |  | 人/天 | 400 | 2 | 1 | 800
3-21 | 康康舞教练 | 每场1人 | 人/天 | 3000 | 1 | 1 | 3000 |  | 人/天 | 3000 | 1 | 1 | 3000
3-22 | 康康人偶 | 每场1人 | 人/天 | 400 | 1 | 1 | 400 |  | 人/天 | 400 | 1 | 1 | 400
3-23 | 现场搭建工人 | 每场8工 | 人/工 | 200 | 8 | 1 | 1600 |  | 人/工 | 200 | 8 | 1 | 1600
3-24 | 现场兼职人员 | 现场秩序维护，协助患者筛查，派发礼品和宣传单 | 人/天 | 300 | 6 | 1 | 1800 |  | 人/天 | 300 | 6 | 1 | 1800
3-25 | 现场执行人员餐费 | 餐费，13人 | 人/天 | 45 | 13 | 1 | 585 |  | 人/天 | 45 | 0 | 1 | 0 | 无
3-26 | 摄影师 | 1场2人 | 人/天 | 1000 | 2 | 1 | 2000 |  | 人/天 | 1000 | 2 | 1 | 2000
3-27 | 摄像师 | 1场2人 | 人/天 | 1500 | 2 | 1 | 3000 |  | 人/天 | 1500 | 2 | 1 | 3000
3-28 | 摄像助理 |  | 人/天 | 1500 | 2 | 1 | 3000 |  | 人/天 | 1500 | 2 | 1 | 3000
3-29 | 摄像设备 |  | 套/天 | 2500 | 2 | 1 | 5000 |  | 套/天 | 2500 | 2 | 1 | 5000
3-30 | 录音设备（专业无线声音采集器） |  | 套/天 | 430 | 2 | 1 | 860 |  | 套/天 | 430 | 2 | 1 | 860
3-31 | 展架 | [7 empty] | 个 | 140 | 7 | 1 | 980 | 新增
3-32 | 画架KT板 | 60*90 | [6 empty] | 个 | 80 | 6 | 1 | 480 | 新增
|  |  |  | 单场执行小计 |  |  | 38115 |  |  | 单场执行小计 |  |  | 38990
|  |  |  | 18场执行小计 |  |  | 686070 |  |  | 16场执行小计 |  |  | 623840
4 | 启动仪式-3场
4-1 | 舞台 | 8*4米*0.2米 | [6 empty] | 平方 | 150 | 32 | 1 | 4800
4-2 | 舞台区地毯 | 红色，8*4米 | [6 empty] | 平米 | 50 | 32 | 1 | 1600
4-3 | 舞台背景板 | 8*4米 | [6 empty] | 平米 | 150 | 32 | 1 | 4800
4-4 | 启动道具 | 开幕卷轴/启动球租赁，高80CM，长4M，可供8-10人使用，卷轴尺寸336CM*61CM | [6 empty] | 套 | 8000 | 1 | 1 | 8000
4-5 | 剪彩套装 | 绣球、剪刀、拖盘等 | [6 empty] | 套 | 300 | 1 | 1 | 300
[10 empty] | Sub-total |  |  | 19500
[10 empty] | 3场小计 |  |  | 58500
|  |  |  | 整体合计 |  |  | 1311660 |  |  | 整体合计 |  |  | 1093516.73
4. 4th Party Service Fee-第四方服务费
5. 4th Party Tax-第四方税费 |  |  |  | 6% |  |  | 78699.6 |  |  | 6% |  |  | 65611.0038
|  |  |  | Total |  |  | 1390359.6 |  |  | Total |  |  | 1159127.7338

## 抗击新型冠状病毒移动筛查平台项目启动
抗击新型冠状病毒移动筛查平台项目启动前期报价
| Agency: | 上海麦田公共关系咨询有限公司
Item | Descripation描述 | 报价
1 | 创意策划和设计 | 22500
2 | 人员服务和其他 | 19500
3 | 税 | 2520
| Total Amount | 44520
Item No. 项目编号 | Description 费用描述 | Unit 单位 | Unit Price (exclu.TAX) 单价（不含税） | QTY 数量 | Total 总价 | Remark 备注
1. 创意策划和设计
1-1 | 项目KV设计 | 个 | 6000 | 1 | 6000
1-2 | 筛查车三维设计（建模及渲图），车内及车外 | 个 | 2500 | 2 | 5000
1-3 | 项目书文案撰写 | 篇 | 2000 | 1 | 2000
1-4 | 项目书医学查询（医学经理） | 小时 | 400 | 4 | 1600
1-5 | 项目书医学撰写（医学经理） | 小时 | 400 | 6 | 2400
1-6 | 发言稿撰写 | 篇 | 1400 | 1 | 1400
1-7 | 新闻稿撰写 | 篇 | 2000 | 1 | 2000
1-8 | 幻灯片撰写(支修益教授） | 页 | 300 | 4 | 1200
1-9 | 幻灯片撰写(朱总） | 页 | 300 | 3 | 900
Sub-total |  |  |  |  | 22500
2. 人员服务和其他
2-1 | 项目沟通管理客户经理1人，项目相关所有内容沟通，进度跟进 | 小时 | 300 | 15 | 4500
2-2 | 项目协调，与各协会、合作方前期沟通（frank） | 小时 | 500 | 30 | 15000
Sub-total |  |  |  |  | 19500
42000
3. 税
3-1 | 税费6% |  |  |  | 2520
Total-总计 |  |  |  |  | 44520