## 报价单
胸痛中心二期
活动类型 | 全年计划 |  |  |  |  | 实际执行 |  |  | 累计实际/累计计划（百分比） |  | 措施 |  | 备注说明
| 场次 | 费用（万元） |  |  |  | 场次 | 费用（万元） |  | 场次 | 费用（万元） | （与计划匹配度X%≤80%或X≥120%给出措施
集训参访 | 10 | 1033432.2632 |  |  |  | 10 | 1241557.89 |  | 100% | 120.1%
渗透会 | 25 |  |  |  |  | 24 |  |  | 96%
志愿者培训 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 100%
志愿者激励 | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  | 100%
视频制作 | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  | 600%
胸痛中心项目二期明细报价 |  |  |  |  | 合同费用 |  |  |  |  | 实际费用
项目描述 |  |  |  | 单位 | 数量 | 次数 | 月 | 单价 | Total(RMB) | 数量 | 次数 | 月 | 单价 | Total(RMB)
1 | 项目策划
整体方案创意设计 | 方案更新 |  |  | 小时 | 30 | 1 | 1 | 800 | 24000 | 30 | 1 | 1 | 800 | 24000
| 集训参访延展物料设计 | Newsletter高级创意制作 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 10 | 1 | 5000 | 50000
|  | 背景板完稿 |  | 场 | 1 | 10 | 1 | 400 | 4000 | 1 | 10 | 1 | 1100 | 11000
|  | X展架-签到、日程、指示、胸卡、台卡 |  | 份 | 1 | 10 | 1 | 783 | 7830 | 1 | 10 | 1 | 700 | 7000
|  | 胸痛中心资料 |  | 份 | 1 | 1 | 1 | 430.5 | 430.5 | 4 | 10 | 1 | 180 | 7200
|  | 日程单页 |  | 份 | 1 | 1 | 1 | 480 | 480 | 1 | 10 | 1 | 480 | 4800
|  | 调研表 |  | 份 | 1 | 1 | 1 | 480 | 480 | 1 | 10 | 1 | 180 | 1800
|  | 胸卡完稿 |  | 场 | 1 | 60 | 1 | 200 | 12000 | 1 | 10 | 1 | 200 | 2000
|  | H5设计制作 |  | 套 | 1 | 4 | 1 | 5000 | 20000 | 1 | 10 | 1 | 5000 | 50000
|  | 台卡完稿 |  | 场 | 1 | 60 | 1 | 200 | 12000 | 1 | 10 | 1 | 200 | 2000
| 渗透会议延展物料设计 | X展架-签到、日程、指示、胸卡、台卡 |  | 套 | [5 empty] | 1 | 24 | 1 | 700 | 16800
Total | [8 empty] | 86220.5 |  |  |  |  | 176600
2 | 项目执行
10场集训参访 | 现场搭建物料 | 背景板 |  | 套 | 1 | 10 | 1 | 4400 | 44000 | 1 | 10 | 1 | 4400 | 44000
|  | 横幅 |  | 个 | 2 | 10 | 1 | 340 | 6800 | 2 | 10 | 1 | 340 | 6800
|  | X展架-签到、日程、指示 |  | 个 | 6 | 10 | 1 | 200 | 12000 | 6 | 10 | 1 | 200 | 12000
| 印刷品 | 胸痛中心资料 |  | 份 | 80 | 10 | 1 | 30 | 24000 | 100 | 10 | 1 | 30 | 30000
|  | 纸、笔 |  | 份 | 80 | 10 | 1 | 5 | 4000 | 100 | 10 | 1 | 5 | 5000
|  | 调研表 |  | 张 | 80 | 10 | 1 | 5 | 4000 | 100 | 10 | 1 | 5 | 5000
|  | 胸卡 |  | 份 | 80 | 10 | 1 | 15 | 12000 | 100 | 10 | 1 | 15 | 15000
|  | 台卡 |  | 张 | 25 | 10 | 1 | 8 | 2000 | 100 | 10 | 1 | 8 | 8000
| 摄影摄像 | 摄影师 |  | 人/天 | 1 | 10 | 1 | 2000 | 20000 | 1 | 10 | 1 | 2000 | 20000
|  | 摄像师 |  | 人/天 | 1 | 10 | 1 | 2000 | 20000 | 1 | 10 | 1 | 2000 | 20000
| 现场执行人员 | 项目经理 |  | 人/天 | 2 | 10 | 2 | 800 | 32000 | 1 | 10 | 2 | 450 | 9000
|  | 项目助理 |  | 人/天 | 2 | 10 | 2 | 500 | 20000 | 1 | 10 | 2 | 300 | 6000
| 差旅 | 机票 |  | 来回 | 2 | 10 | 1 | 2500 | 50000 | 2 | 10 | 2 | 1500 | 60000
|  | 住宿、当地车费、通讯、餐饮 |  | 人/天 | 2 | 10 | 2 | 700 | 28000 | 2 | 10 | 2 | 400 | 16000
| 工人 |  |  | 人/天 | 6 | 10 | 2 | 300 | 36000 | 6 | 10 | 2 | 300 | 36000
| 运输 |  |  | 来回 | 1 | 10 | 1 | 2000 | 20000 | 1 | 10 | 2 | 680 | 13600
志愿者培训 | 电话培训 | 项目经理 |  | 小时/场 | 2 | 5 | 1 | 800 | 8000 | 2 | 5 | 1 | 800 | 8000
25场渗透会 | 现场搭建物料 | X展架-签到、日程、指示 | 1.2*2 | 个 | 6 | 25 | 1 | 200 | 30000 | 6 | 24 | 1 | 200 | 28800
| 印刷品 | 胸痛中心资料 |  | 份 | 50 | 25 | 1 | 30 | 37500 | 80 | 24 | 1 | 30 | 57600
|  | 日程单页 |  | 张 | 50 | 25 | 1 | 5 | 6250 | 80 | 24 | 1 | 5 | 9600
|  | 调研表 |  | 张 | 50 | 25 | 1 | 5 | 6250 | 80 | 24 | 1 | 5 | 9600
|  | 胸卡 |  | 份 | 50 | 25 | 1 | 15 | 18750 | 80 | 24 | 1 | 15 | 28800
|  | 台卡 |  | 张 | 8 | 25 | 1 | 8 | 1600 | 8 | 24 | 1 | 8 | 1536
| 运输 |  |  | 来回 | 1 | 25 | 1 | 350 | 8750 | 1 | 24 | 1 | 350 | 8400
志愿者激励计划 | 印刷品 | 一分钟读懂胸痛中心 | 塑封卡片 | 张 | 1 | 200 | 1 | 50 | 10000 | 1 | 200 | 1 | 50 | 10000
| 勋章 |  |  | 个 | 1 | 200 | 1 | 100 | 20000 | 1 | 200 | 1 | 100 | 20000
视频制作 | 视频拍摄脚本 | 视频脚本撰写 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 6 | 1 | 2500 | 15000
| 拍摄制作 | 素材收集、整理、拍摄，前期沟通 |  | 分钟 | 1 | 1 | 10 | 2000 | 20000 | 1 | 6 | 12 | 2000 | 144000
| video剪辑 | 对素材剪辑、处理、拼接、合成 |  | 分钟 | 1 | 1 | 10 | 1100 | 11000 | 1 | 6 | 12 | 1100 | 79200
| 视频后期 | 调节亮度、对比度、饱和度等 |  | 分钟 | 1 | 1 | 10 | 600 | 6000 | 1 | 6 | 12 | 600 | 43200
| 字幕 | 为视频添加对应的字幕 |  | 分钟 | 1 | 1 | 10 | 500 | 5000 | 1 | 6 | 12 | 500 | 36000
| 整片监制 | 监制1人 |  | 人 | 1 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 1 | 6 | 1 | 1800 | 10800
| 摄像师 | 摄像1人 |  | 人 | 1 | 1 | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 6 | 1 | 1200 | 7200
| 拍摄物料 | 高清度摄像机及柔光纸、打光板、收音设备等 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 6 | 1 | 1500 | 9000
Total | [8 empty] | 530900 |  |  |  |  | 833136
3 | 项目管理
项目执行管理 | 项目统筹管理 | 项目整体把控，甲方主要沟通窗口，解决实时发生的问题，优化项目方案，追踪项目进度 | 项目总监 | 小时 | 1 | 4 | 4 | 800 | 12800 | 1 | 4 | 8 | 800 | 25600
|  |  | 项目经理 | 小时 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
| 项目执行经理 | 各部门沟通、各环节统筹管、项目细节执行 | 项目经理 | 人/月 | 1 | 1 | 5 | 12000 | 60000
| 项目执行沟通 | 项目各部门沟通——参访基地、参访医院方、志愿者、旅行社、问题咨询回复等 | 项目执行专员 | 人/月 | 3 | 1 | 5 | 8000 | 120000
| 执行审查 | 各环节结果审查——10场会议及25场会议执行进度及结果、志愿者考试结果、医院宣传结果等 | 项目执行专员 | 人/月 | 1 | 1 | 5 | 8000 | 40000
| 执行抽查 |  |  | 场 | 0 | 1 | 1 | 2000 | 0
| 执行报告 | 周报告 | 每周一份执行报告 | 份 | 4 | 1 | 5 | 3000 | 60000
|  | 月报告 |  | 份 | 1 | 1 | 5 | 5000 | 25000 | 1 | 1 | 8 | 5000 | 40000
|  | 区域总结报告 |  | 份 | 5 | 1 | 1 | 5000 | 25000 | 5 | 1 | 1 | 5000 | 25000
|  | 项目总结报告 |  | 份 | 1 | 1 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 1 | 1 | 8000 | 8000
项目执行管理 | 胸痛中心集训基地会议执行统筹管理（项目培训，销售管理，物料管理，话务中心） | 项目专员，提供会前项目培训，每天解答各志愿者来电问题，参访医院的沟通，信息收集审核提交，物料需求安排＼调整＼设计＼制作＼发放，会议核销材料审核＼协助修改及补充，核查拍摄的照片及录像，制作会议通讯稿，整理劳务核销反馈，回收需要重新打款的信息，并及时告知代表劳务发放情况 |  | 小时/场 |  |  |  |  | 0 | 22 | 10 | 1 | 150 | 33000
| 胸痛中心渗透会议现场会议执行统筹管理（项目培训，销售管理，物料管理，话务中心） | 项目专员、提供会前培训，每天解答各志愿者来电问题，信息审核，渗透会参与医院沟通，物料需求安排＼调整＼设计＼制作＼发放，会议核销材料审核＼协助修改及补充，核查拍摄的照片及录像，制作会议通讯稿，整理劳务核销反馈，回收需要重新打款的信息，并及时告知代表劳务发放情况 |  | 小时/场 |  |  |  |  | 0 | 6 | 24 | 1 | 150 | 21600
Total | [8 empty] | 350800 |  |  |  |  | 153200
合计 | [8 empty] | 967920.5 |  |  |  |  | 1162936
4 | 税
| 第三方税费 | 6.768% | [6 empty] | 65511.7632 |  |  |  |  | 78710.9973
Total | [8 empty] | 65511.7632 |  |  |  |  | 78710.9973
Total Amount（执行时间为2018年8月-2019年3月） | [8 empty] | 1033432.2632 |  |  |  |  | 1241646.9973
[13 empty] | 优惠价 | 1241557.89