## 搭建
序号 | 类别 | 项目 | 单位 | 数量 | 天数 | 单价 | 总价 | 备注 | 项目 | 单位 | 数量 | 天数 | 单价 | 总价 | 备注
1 | AV设备 | led屏 | 平 | 13.5 | 1 | 400 | 5400 | 4.5X3M 室内p3 | led屏 | 平 | 13.5 | 1 | 400 | 5400 | 4.5X3M 室内p3
2 |  | 视频控台 | 台 | 1 | 1 | 2200 | 2200 | 无缝切换 | 视频控台 | 台 | 1 | 1 | 2200 | 2200 | 无缝切换
3 |  | 笔记本电脑 | 台 | 2 | 1 | 200 | 400 |  | 笔记本电脑 | 台 | 2 | 1 | 200 | 400
4 |  | 硅箱 | 台 | 1 | 1 | 500 | 500 |  | 硅箱 | 台 | 1 | 1 | 500 | 500
5 |  | 音响设备 | 台 | 4 | 1 | 700 | 2800 | SE 800一支 | 音响设备 | 台 | 4 | 1 | 700 | 2800 | SE 800一支
6 |  | 调音台 | 台 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 32数字台 | 调音台 | 台 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 32数字台
7 |  | 无线手持麦 | 个 | 6 | 1 | 300 | 1800 |  | 无线手持麦 | 个 | 6 | 1 | 300 | 1800
8 |  | 线材 | 项 | 1 | 1 | 350 | 350 |  | 线材 | 项 | 1 | 1 | 350 | 350
9 | 搭建 | 舞台搭建 | 平 | 14 | 1 | 80 | 1120 | 4.5M*3M*0.2M、木质结构铺地毯 | 舞台搭建 | 平 | 12.5 | 1 | 80 | 1000 | 5M*2.5*0.2M、铺地毯 面积嫌少、费用减少
10 |  | 舞台区地毯 | 平 | 60 | 1 | 25 | 1500 | 灰地毯铺设40*1.5m 拉绒加厚地毯 | 舞台区地毯 | 平 | 60 | 1 | 25 | 1500 | 灰地毯铺设40*1.5m 拉绒加厚地毯
11 |  | 指引展架 | 个 | 2 | 1 | 300 | 600 | 铝合金双面展板 | 指引展架 | 个 | 2 | 1 | 300 | 600 | 铝合金双面展板
12 |  | 日程展架 | 个 | 1 | 1 | 300 | 300 |  | 日程展架 | 个 | 1 | 1 | 0 | 0 | 取消
13 |  | 签到背景板（2m X 3m） | 平 | 6 | 1 | 180 | 1080 | 桁架黑底喷绘 | 签到背景板（2.5m X 3m） | 平 | 6 | 1 | 120 | 720 | 背板取消，但画面已经制作 取消桁架费用、费用减少
14 |  | 采访背景板（2m X 3m） | 平 | 6 | 1 | 180 | 1080 | 桁架黑底喷绘 | 采访背景板（2.5m X 3m） | 平 | 6 | 1 | 180 | 1080 | 桁架黑底喷绘
15 |  | 灯泡墙 | 套 | 1 | 1 | 8000 | 8000 | 粉红丝带状的灯泡墙（提供位置建议，及材质建议） 木结构裱写真饰面、灯泡道具 价格预估 | 拍拍灯墙（2.5mX3m） | 套 | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 根据实际内容、尺寸调整 费用减少
16 |  | 绿幕 | 套 | 1 | 1 | 500 | 500 | 1000mmX2000mm，采访幕布，需悬挂 | 背景板（2.5mX3m） | 平 | 7.5 | 1 | 180 | 1350 | 内容变更、费用增加
序号: 17 | 背景板（2.5mX3m） | 平 | 7.5 | 1 | 180 | 1350 | 新增内容
序号: 18 | 背景板（2.5mX3m） | 平 | 7.5 | 1 | 180 | 1350 | 新增内容
序号: 19 | 背景板（2mX1.4m） | 平 | 2.8 | 1 | 180 | 504 | 新增内容
序号: 20 | 背景板（2mX1.4m） | 平 | 2.8 | 1 | 180 | 504 | 新增内容
序号: 21 | 背景板（2.5mX6m） | 平 | 15 | 1 | 180 | 2700 | 新增内容
序号: 22 | 背景板（2.5mX6m） | 平 | 15 | 1 | 180 | 2700 | 新增内容
23 | 物料 | 胸针（2.2X3.8CM） | 个 | 55 | 1 | 5.5 | 302.5 | 丝带造型、多备5个 含运费 | 胸针（2.2X3.8CM） | 个 | 55 | 1 | 5.5 | 302.5 | 丝带造型、多备5个 含运费
24 |  | 话筒贴 | 个 | 4 | 1 | 6 | 24 | 写真背胶 | 话筒贴 | 个 | 6 | 1 | 6 | 36 | 数量增加、费用增加
25 |  | 话筒套 | 个 | 4 | 1 | 30 | 120 |  | 话筒套 | 个 | 6 | 1 | 30 | 180 | 数量增加、费用增加
26 |  | 台卡 | 个 | 25 | 1 | 6 | 150 | 250g铜版纸、A4三折 | 台卡 | 个 | 29 | 1 | 6 | 174 | 数量增加、费用增加
27 |  | 工作证 | 个 | 50 | 1 | 16 | 800 | 54X85.5mm,配挂绳（普通挂绳、不定制logo） PVC材质、覆膜 | 工作证 | 个 | 95 | 1 | 16 | 1520 | 数量增加、费用增加
28 |  | 执行手册 | 份 | 10 | 1 | 12 | 120 | 200g铜版纸，预计4P，骑马钉 | 执行手册 | 份 | 0 | 1 | 12 | 0 | 取消
29 |  | 奖杯 | 个 | 15 | 1 | 220 | 3300 |  | 奖杯 | 个 | 17 | 1 | 250 | 4250 | 单价增加、数量增加、费用增加
序号: 30 | 奖杯盒 | 个 | 4 | 1 | 25 | 100 | 现场增加
序号: 31 | 快递 | 次 | 7 | 1 | 30 | 210 | 奖杯盒一次、六个奖杯单独快递
32 |  | 马克笔 | 支 | 3 | 1 | 5 | 15 |  | 马克笔 | 支 | 3 | 1 | 5 | 15
33 |  | 黑色水笔 | 支 | 5 | 1 | 3 | 15 |  | 黑色水笔 | 支 | 5 | 1 | 3 | 15
34 |  | 花篮 | 份 | 2 | 1 | 1250 | 2500 |  | 桌花 | 份 | 2 | 1 | 800 | 1600 | 内容变更、费用减少
序号: 35 | 椅背贴（0.3mX0.2m） | 张 | 70 | 1 | 2 | 140 | 新增内容
序号: 36 | 椅背贴（0.3mX0.3m） | 张 | 50 | 1 | 2 | 100 | 现场增加
序号: 37 | 台卡 | 张 | 49 | 1 | 5 | 245 | 现场增加
序号: 38 | KT板（0.6mX0.8m） | 张 | 8 | 1 | 60 | 480 | 新增内容
序号: 39 | 画架 | 个 | 6 | 1 | 80 | 480 | 新增内容
序号: 40 | 易拉宝 | 个 | 1 | 1 | 230 | 230 | 新增内容
序号: 41 | 对讲机 | 台 | 20 | 1 | 40 | 800 | 新增内容
序号: 42 | 喷墨打印机采购 | 台 | 1 | 1 | 350 | 350 | 新增内容
43 | 县域城市 物料 | 活动条幅 | 条 | 5 | 1 | 80 | 400 | 2000X600mm、含快递 | 活动条幅 | 条 | 0 | 1 | 180 | 0 | 取消
44 |  | 易拉宝 | 个 | 5 | 1 | 230 | 1150 | 1000X2000mm、含快递 | 易拉宝 | 个 | 20 | 1 | 230 | 4600 | 1000X2000mm、含快递 数量增加、费用增加
45 |  | 台卡 | 个 | 10 | 1 | 15 | 150 | 250g铜版纸、A4三折、含快递 | 台卡 | 个 | 5 | 1 | 15 | 75 | 250g铜版纸、A4三折、含快递 数量减少、费用减少
46 |  | 启动道具 | 组 | 5 | 1 | 350 | 1750 | 每套一根纸带、五把剪刀、含快递 | 启动道具 | 组 | 5 | 1 | 450 | 2250 | 每套一根纸带、7把剪刀、含快递 人数增加、费用增加
47 | 人员 | 现场执行人员 | 人 | 2 | 2 | 1000 | 4000 | 1工按8小时计算 | 现场执行人员 | 人 | 2 | 2 | 1000 | 4000
48 |  | 云摄影师 | 人/工 | 1 | 1 | 4300 | 4300 |  | 云摄影师 | 人/工 | 1 | 1 | 4300 | 4300
49 |  | 高级摄像师 | 人/工 | 1 | 1 | 3200 | 3200 |  | 高级摄像师 | 人/工 | 2 | 1 | 3200 | 6400 | 增加1人、费用增加
序号: 50 | 摄像师 | 人/工 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 增加采访摄像师、费用增加
51 |  | 摄像师（县域城市） | 人/工 | 5 | 1 | 3000 | 15000 |  | 摄像师（县域城市） | 人/工 | 5 | 1 | 3800 | 19000 | 内容变更、费用增加
52 |  | 礼仪小姐 | 人/工 | 2 | 1 | 800 | 1600 |  | 礼仪小姐 | 人/工 | 2 | 1 | 800 | 1600
53 |  | 速记员 | 人/工 | 1 | 1 | 2500 | 2500 |  | 速记员 | 人/工 | 2 | 1 | 2500 | 5000 | 增加1人、费用增加
54 |  | 化妆师 | 人/工 | 1 | 1 | 1300 | 1300 |  | 化妆师 | 人/工 | 1 | 1 | 1300 | 1300
55 |  | 视频师 | 人 | 1 | 1 | 800 | 800 |  | 视频师 | 人 | 1 | 1 | 800 | 800
56 |  | 调音师 | 人 | 1 | 1 | 800 | 800 |  | 调音师 | 人 | 1 | 1 | 800 | 800
57 |  | 搭建工人 | 人/工 | 8 | 1 | 350 | 2800 | 含进、撤场 | 搭建工人 | 人/工 | 8 | 1 | 350 | 2800 | 含进、撤场
58 |  | AV工人 | 人/工 | 12 | 1 | 350 | 4200 | 含进、撤场 | AV工人 | 人/工 | 12 | 1 | 350 | 4200 | 含进、撤场
59 |  | 租赁工人 | 人/工 | 6 | 1 | 200 | 1200 |  | 租赁工人 | 人/工 | 6 | 1 | 200 | 1200
60 | 租赁 | 桌子 | 张 | 8 | 1 | 75 | 600 | 常规白色桌布 | 桌子 | 张 | 14 | 1 | 75 | 1050 | 常规白色桌布、费用增加
61 |  | 椅子 | 个 | 52 | 1 | 20 | 1040 | 常规白色椅套 | 椅子 | 个 | 74 | 1 | 20 | 1480 | 数量增加、费用增加
62 |  | 圆桌会单椅 | 张 | 8 | 1 | 80 | 640 | 皮质沙发椅 | 圆桌会单椅 | 张 | 8 | 1 | 80 | 640 | 皮质沙发椅
63 | 运输 | 搭建运输 | 车/次 | 2 | 1 | 400 | 800 |  | 搭建运输 | 车/次 | 2 | 1 | 400 | 800
64 |  | AV运输 | 车/次 | 2 | 1 | 600 | 1200 |  | AV运输 | 车/次 | 2 | 1 | 600 | 1200
65 |  | 人员运输 | 车/次 | 2 | 1 | 250 | 500 |  | 人员运输 | 车/次 | 2 | 1 | 250 | 500
66 |  | 租赁运输 | 车/次 | 2 | 1 | 250 | 500 | 三环内往返 | 租赁运输 | 车/次 | 2 | 1 | 250 | 500 | 三环内往返
67 | 差旅 | 飞机往返 | 人/次 | 2 | 1 | 1950 | 3900 |  | 飞机往返 | 人/次 | 2 | 1 | 1950 | 3900
68 |  | 住宿 | 间 | 2 | 2 | 450 | 1800 | 23日入住、25日退房 | 住宿 | 间 | 2 | 2 | 450 | 1800 | 23日入住、25日退房
69 |  | 餐饮&交通费 | 人/天 | 2 | 2 | 250 | 1000 |  | 餐饮&交通费 | 人/天 | 2 | 2 | 250 | 1000
序号: 70; 类别: 合计; 总价: 93606.5 | [5 empty] | 119730.5
序号: 71; 类别: 税费; 项目: 1%; 总价: 936.065 | 1% |  |  |  |  | 1197.305
序号: 72; 类别: 总价; 总价: 94542.565 | [5 empty] | 120927.805
序号: 优惠价格; 总价: 91750 | 优惠价格 |  |  |  |  | 113000
[9 empty] | 原PO |  |  |  |  | 90000
[9 empty] | 追加金额 |  |  |  |  | 23000

## 物料采购 (hidden)
项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 备注
定制粉红丝带金属胸针 | 个 |  | 50 | 会有设计提交
话筒贴 | 个 |  | 3 | 话筒贴外观
台卡 | 个 |  | 15 | 250克铜版纸单面打印，压四根线，双面胶
工作证 | 个 |  | 15 | 尺寸：85.5X54,配挂绳，外服塑料膜
执行手册 | 份 |  | 10 | 200克铜版纸，预计4P，骑马钉
一次性口罩 |  |  | 1 | 50只/盒
话筒套 | 个 |  | 4 | 常规尺寸
奖杯 | 个 |  | 10 | 规格好一点的