## 报价
已经结款
鸿博广告影视制作服务简易协议 |  |  | 开票日期 年 月 日
发票编号
内部编号
甲方：上海麦田公共关系咨询有限公司 | 电话： 传真：
地址：上海市静安区成都北路333号招商局广场南楼26楼 | 帐号：
联系人：Fiona 手机：18321915634
乙方：上海鸿博广告传播有限公司 | 电话：021－50871950 50871955 传真分机 615
地址：上海市浦东板泉路1555弄10号101室 | 帐号：106275－36710188000129690 中国光大银行上海卢湾支行
项目负责人：孙琦 手机：15900528501 制作人：
项目名称：康华视频成都拍摄&制作 | 项目编号：
项目内容及规格：拍摄地成都
Pre-production/前期费用 |  |  |  | 0
Production Crew/工作人员 |  |  |  | 16500
Equipments/器材租用 |  |  |  | 16100
Video Post Production / 影像后期制作费 |  |  |  | 39000
Transportation & Catering / 交通及膳食 |  |  |  | 14400
Other/其他 |  |  |  | 0
预付款收到日作为工作起始日 |  |  | 预付款
|  | 项目打包总价 |  | 86000
|  |  | 含税优惠价 | 80000
Cost in Detail 项目明细
Pre-production/前期费用 | Unit Price/单价 | Unit/单位 | Qty/数量 | Amount/总价
|  |  | 合计 | 0
Production Crew/工作人员 | Unit Price/单价 | Days/天数 | Qty/数量 | Amount/总价
摄像师 | 1500 | 3 | 1 | 4500
摇臂炮手 | 1500 | 1 | 1 | 1500
导演 | 2000 | 3 | 1 | 6000
化妆师 | 1000 | 3 | 1 | 3000
摄像助理 | 500 | 3 | 1 | 1500
|  |  | 合计 | 16500
Equipments/器材租用 | Unit Price/单价 | Days/天数 | Qty/数量 | Amount/总价
Sony/索尼 PXW-FS7m2 4K 电影摄像机 | 1000 | 3 | 1 | 3000
Canon5Dmark4 | 500 | 1 | 1 | 500
佳能镜头组 16-35 50 85 100 70-200 24-70 | 800 | 3 | 1 | 2400
大摇臂（俯拍镜头） | 1500 | 1 | 1 | 1500
Lighting Equipments/ LED 5400K 大灯光 +电池 | 400 | 3 | 3 | 3600
DJI/大疆 如影 RONIN 三轴电子平衡器云台 | 500 | 3 | 1 | 1500
Lighting Equipments/ LED 5400K 大灯光 +电池 | 300 | 3 | 2 | 1800
Sony/索尼 UWP-D11 无线领夹话筒 | 300 | 3 | 2 | 1800
|  |  | 合计 | 16100
Video Post Production / 影像后期制作费 | Unit Price/单价 | Unit/单位 | Qty/数量 | Amount/总价
高清视频后期剪辑视频制作16:9 | 6500 | 分钟 | 6 | 39000
|  |  | 合计 | 39000
Transportation & Catering / 交通及膳食 | Unit Price/单价 | Days/天数 | Qty/数量 | Amount/总价
上海市内交通 来回机场 设备运输 | 500 | 1 | 1 | 500
成都住宿费 | 400 | 4 | 2 | 3200
餐费 | 100 | 4 | 3 | 1200
上海-成都 机票 | 1500 | 1 | 2 | 3000
成都-上海 机票 | 1500 | 1 | 2 | 3000
摄影棚租用费 | 2000 | 1 | 1 | 2000
成都当地拍摄 交通费 | 500 | 3 | 1 | 1500
|  |  | 合计 | 14400
Other/其他 | Unit Price/单价 | Days/天数 | Qty/数量 | Amount/总价
|  |  | 合计 | 0
Comments/注意事项
1.供应方以合同签定；收到预付款(50%)的当日起，作为工作起始日 2.供应方以客户提供文稿、签署文件严格制作，如有修改，经双方协商，以书面为准； 3.余款在完工交付20个工作日内，或协商时间支付，逾期按每天1%收取滞纳金； 4.以上未包含工艺或项目，费用另计。 5.所有视频在未完稿前一律加DEMO水印 客户确认完稿后去除DEMO水印，将不再做任何修改； 6.其他备注：8小时为1天，12小时为1.5天
甲方负责人签字： | 乙方负责人签字：
客户公司签章 | 上海鸿博广告传播有限公司
协议签订日期：