项目计划及预算调整说明

关于“2019血糖关爱行教育”项目计划预算调整说明，该项目原定总预算4181014.24元，计划整体执行时间为2019年3月-2019年10月31日，由于医生专家账户信息提交滞后且有错误，故进行多次纠正和打款，实际打款结束时间为2020年3月30日；数据上传平台及直播平台按原定计划搭建并运维完成；原定总计划3600场直播分享会，实际执行过程中，需要专家医生预约时间召开，由于专家医疗工作繁忙，会出现病人就诊，手术，医院科会等相关因素无法召开，所以直播分享会场数减少，实际开展了1493场会议，决算额为2289981.41万。其中原预算中分为三期结算，由于会议场数减少整体预算变更，所以实际决算是：

第一期：600场会议、平台搭建、项目执行，预算为：1282009.15元，决算为：1282009.15元

第二期：390场会议，平台搭建、项目执行，预算为：406201.52元，决算为：406136.19

元

第三期：503场会议，平台搭建、项目执行，原预算：2492803.58，决算为601836.07

元

总决算金额: 2289981.41

上海麦田公共关系咨询有限公司

2020.4.24