## 制作报价
2021年康华调研项目报价单
Item | Descripation |  | Unit | Size | Qty | Unit Price | Total(RMB)
1
1-1 | 线上招募，线上问卷填写（潜在客户、竞争对手） | 分部在6个城市 | 人员 |  | 450 | 170 | 76500
1-2 | 线下招募，线上问卷填写（本品用户） | 分部在6个城市 | 人员 |  | 150 | 400 | 60000
1-3 | 线下招募，线上问卷填写（防疫站、接种医院医生） | 分部在6个城市 | 人员 |  | 60 | 2500 | 150000
1-4 | 线上访问防疫站/接种医院医生 | 分部在6个城市 | 人员 |  | 12 | 10000 | 120000
1-5 | 线上访问疾控中心医生 | 总3人 | 人员 |  | 3 | 11000 | 33000
1-6 | 主持人 | 12个接种医生采访+3个疾控中心医生采访 | 人员 |  | 15 | 7500 | 112500
1-7 | 问卷设计 | 针对大众 |  |  | 1 | 14000 | 14000
1-8 | 访问大纲设计 | 针对医生 |  |  | 1 | 14000 | 14000
1-9 | 出表 | 原始数据 |  |  | 1 | 9000 | 9000
1-10 | 定量调查报告 | 针对大众 |  |  | 1 | 27000 | 27000
1-11 | 定性调查报告 | 针对大众 |  |  | 1 | 55000 | 55000
1-12 | 定量采访报告 | 针对医生 |  |  | 1 | 27000 | 27000
1-13 | 定性采访报告 | 针对医生 |  |  | 1 | 55000 | 55000
Total | [6 empty] | 753000
2 | 税 Tax |  |  |  |  | 6%
Total | [6 empty] | 45180
Total Amount | [6 empty] | 798180
注：蓝色为增加项，消费者有150人需要特定，从线上招募改成线下招募。增加60名接种医生调研，针对大众和医生在定量报告的基础上增加了定性报告
11月22号-11月28号前期准备；问卷设计；访问大纲沟通；研究目的的确定；招募条件的设定；每个城市执行培训 11月29号-12月15号定量问卷的招募和填写 11月29号-12月12号定性医生的邀约和访问 12月12号-12月19号 定性Topline撰写 12月19号-12月29号 定性报告撰写 12月16号-12月30号 数据出表；定量Topline撰写 报告撰写修改