## 报价单
Quotation Summary 报价总表
| Agency: must fill in 供应商（填入右边橘色处） |  | 上海麦田公共关系咨询有限公司
Item | Descripation描述 |  | Quotation 报价
1 | 医学支持 |  | 14176
2 | 题库 |  | 28800
3 | 推文撰写 |  | 206976
4 | 创意设计 |  | 42312
4 | 税 Tax |  | 19782.4734
| 总计 Total |  | 312046.4734
报价明细表 Quotation Breakdown
Item | Descripation |  | Unit | Size | Qty | Time of usage | Unit Price | Total(RMB) | SA Rate Card Price
1 | 医学支持
1-1 | 医学服务支持 | 项目前期医学准备工作，医学幻灯框架撰写及修改， 戈谢病及庞贝病领域 | 时 | Medical Director | 8 | 2 | 616 | 9856 | 616
1-2 | 指南原文查找-戈谢病 | 每月四篇，共24篇(不含指南购买费用) | 时 | Assistant Medical Writer | 0.3 | 24 | 300 | 2160 | 357
1-3 | 指南原文查找-庞贝病 | 每月四篇，共24篇(不含指南购买费用) | 时 | Assistant Medical Writer | 0.3 | 24 | 300 | 2160 | 357
Total | [7 empty] | 14176
2 | 题库
2-1 | 题库建立-戈谢病 | 含题目查找、文献查找、解析撰写；预计2题/时,3题/周，72题/半年 | 时 | Medical Editor | 0.5 | 72 | 400 | 14400 | 446
2-2 | 题库建立-庞贝病 | 含题目查找、文献查找、解析撰写；预计2题/时,3题/周，72题/半年 | 时 | Medical Editor | 0.5 | 72 | 400 | 14400 | 446
Total | [7 empty] | 28800
3 | 推文撰写
3-1 | 微信推文撰写 | 戈谢病主题文章撰写，含文献查找及内容撰写 | 篇 | Medical Director | 7 | 24 | 616 | 103488 | 616
3-2 | 微信推文撰写 | 庞贝病主题文章撰写，含文献查找及内容撰写 | 篇 | Medical Director | 7 | 24 | 616 | 103488 | 616
Total | [7 empty] | 206976
4 | 创意设计
4-1 | 海报设计 | 每月一张海报，共6张 | 张 | Medical Director | 1 | 6 | 1100 | 6600 | 1100
4-2 | 微信推送图文 | 包括内容撰写，含排版，设计及完稿，一图读懂 | 篇 | Medical Director | 1 | 8 | 4464 | 35712 | 4464
Total | [7 empty] | 42312
4 | 税 Tax | 6.769%
Total | [7 empty] | 19782.4734
Total Amount | [7 empty] | 312046.4734
Note on E12: 详细计算单位描述，例如：平米，个，人，台，天
Note on F12: 如计算单位是平米，请将平米数填写在此处
Note on G12: 如计算单位为个/台/天/人，请将具体数量填写在此
Note on H12: 使用次数

## 项目实际使用情况
日期 | 项目内容 | 描述 | 客户负责人 | UBS负责人 | 项目状态 | Unit | Size | Qty | Unit Price | Total(RMB) | 含税金额（税6%）
医学支持 | 医学服务支持 | 项目前期医学准备工作（文献/资料收集、框架逻辑梳理，排期主题确立等）戈谢病及庞贝病领域 | Stella | Tim | 已完成 | 时 | 8 | 2 | 616 | 9856
戈谢病 | 指南原文查找 | 每月四篇，共24篇(不含指南购买费用) | Stella | Tim | 已完成2篇 | 时 | 0.3 | 2 | 300 | 180
Total： | [9 empty] | 10036 | 10638.16
戈谢病 | 微信推文撰写 | 1、戈谢病的一般诊断流程解读 | Stella | Tim | 终稿完成 | 篇 | 7 | 1 | 616 | 4312
|  | 2、戈谢病历史上的三座丰碑，你知道吗？ | Stella | Tim | 终稿完成 | 篇 | 7 | 1 | 616 | 4312
|  | 3、溶酶体的生理功能和溶酶体代谢障碍概述 | Stella | Tim | 终稿完成 | 篇 | 7 | 1 | 616 | 4312
|  | 4、为什么血液科医生需要重视戈谢病？ | Stella | Tim | 终稿完成 | 篇 | 7 | 1 | 616 | 4312
|  | 5、基因检测在戈谢病诊断中的价值 | Stella | Tim | 终稿完成 | 篇 | 7 | 1 | 616 | 4312
|  | 6、为什么酶学检测是戈谢病的诊断金标准？ | Stella | Tim | 终稿完成 | 篇 | 7 | 1 | 616 | 4312
|  | 7、简述戈谢病相关的基因突变位点与潜在临床含义 | Stella | Tim | 终稿完成 | 篇 | 7 | 1 | 616 | 4312
|  | 8、什么是戈谢病筛查的干血纸片法 | Stella | Tim | 终稿完成 | 篇 | 7 | 1 | 616 | 4312
|  | 9、临床如何鉴别戈谢病与尼曼-匹克病 | Stella | Tim | 终稿完成 | 篇 | 7 | 1 | 616 | 4312
|  | 10-1、浅谈酶替代疗法（伊米苷酶）之于戈谢病治疗的价值 | Stella | Tim | 终稿完成 | 篇 | 7 | 1 | 616 | 4312
|  | 10-2、思而赞研发故事 | Stella | Tim | 终稿完成 | 篇 | 7 | 1 | 616 | 4312
|  | 11、中国戈谢病患者基因突变分析的现状与展望 | Stella | Tim | 终稿完成 | 篇 | 7 | 1 | 616 | 4312
|  | 12、戈谢病与血液恶性肿瘤不得不说的关系 | Stella | Tim | 终稿完成 | 篇 | 7 | 1 | 616 | 4312
|  | 13、浅谈戈谢病的分型及各自特点 | Stella | Tim | 终稿完成 | 篇 | 7 | 1 | 616 | 4312
|  | 14、戈谢病不可忽视的2大临床症状 | Stella | Tim | 已完成，客户终稿确认中 | 篇 | 7 | 0 | 616 | 0
|  | 19、骨髓戈谢细胞的诊断价值 | Stella | Tim | 已完成，客户终稿确认中 | 篇 | 7 | 0 | 616 | 0
庞贝病 | 微信推文撰写 | 1、GSD II临床诊断思路解读 | Stella | Tim | 终稿完成 | 篇 | 7 | 1 | 616 | 4312
|  | 2、如何由新生儿心脏扩大体征诊断出庞贝病 | Stella | Tim | 终稿完成 | 篇 | 7 | 1 | 616 | 4312
|  | 3、临床遇到庞贝病松软儿该如何做好鉴别诊断 | Stella | Tim | 修改中 | 篇 | 7 | 0 | 616 | 0
|  | 4、新生儿呼吸窘迫如何考虑鉴诊？ | Stella | Tim | 修改中 | 篇 | 7 | 0 | 616 | 0
|  | 5、儿童肢带肌无力究竟是单纯肌肉病还是隐藏罪犯下的错？ | Stella | Tim | 修改中 | 篇 | 7 | 0 | 616 | 0
Total： | [9 empty] | 68992 | 73131.52
戈谢病 | 自测题库建立 | 含题目查找、文献查找、解析撰写； 预计2题/时,3题/周，72题/半年 | Stella | Tim | 共72题，已完成50题 | 时 | 0.5 | 50 | 400 | 10000
庞贝病 | 自测题库建立 | 含题目查找、文献查找、解析撰写； 预计2题/时,3题/周，共计36题 | Stella | Tim | 共36题，已完成36题 | 时 | 0.5 | 36 | 400 | 7200
Total： | [9 empty] | 17200 | 18232
创意设计 | 海报设计 | 1、例拔头筹-邀请函（部分内容调整） | Stella | 设计部 | 终稿完成 | 张 | 1 | 0.5 | 1100 | 550
|  | 2、大咖专栏-戈谢 | Stella | 设计部 | 终稿完成 | 张 | 1 | 1 | 1100 | 1100
|  | 3、罕见之声-感谢信 | Stella | 设计部 | 终稿完成 | 张 | 1 | 1 | 1100 | 1100
| 长图文设计 | 1、罕见之声-戈谢频道（纯设计，不含文案） | Stella | 设计部 | 终稿完成 | 张 | 1 | 0.5 | 4464 | 2232
Total： | [9 empty] | 4982 | 5280.92
项目总金额 | [9 empty] | 292264 | 312046.4734
Total Amount | [9 empty] | 101210 | 107282.6
剩余金额 | [9 empty] | 191054 | 204763.8734
Note on H1: 详细计算单位描述，例如：平米，个，人，台，天
Note on I1: 如计算单位是平米，请将平米数填写在此处
Note on J1: 如计算单位为个/台/天/人，请将具体数量填写在此